## 全区2023年电源项目投资计划表
附件 | 火电 | 储能 | 充电桩 | 光伏 |  | 水电 |  | 风电 |  | 核电 |  | 油气管网
附表3
全区2023年能源项目投资计划表（电源）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设 性质 | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 项目 总投资 | 项目总投资 |  |  |  | 2023年 计划投资 | 开工 年月 | 竣工 年月 | 2023年建设任务 | 项目业主 | 主要责任单位 | 项目管理 层级 | 前期工作情况 | 备注 | 填报人 | 填报人电话（手机号码） | “壮美广西·发改云”系统中是否有账号
[9 empty] | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金
合计 | [7 empty] | 4592.5545 | 20 | 2386.7241 | 48.8294 | 340.1598 | 537.5661
（一）火电 | [7 empty] | 610.5001 | 20 | 429.0809 | 47.5287 | 153.9609 | 108.114
1.煤电
1 | 广西投资集团北海发电有限公司二期扩建工程2x660MW超超临界抽凝机组 | 2020-450000-44-02-011380 | 续建 | 火电 | 广西北海市兴港镇石头埠村 | 主要建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，建设内容为机组发电主体工程和配套烟气脱硫装置、烟气脱硝装置，配套辅助生产设施等。 | 企业投资 | 48.4395 | 0 | 48.4395 | 0 | 0 | 25 | 2021-12-01 | 3号机组2024-1；4号机组2024-3 | 3号机组计划于2023年11月30日整套启动开始；4号机组计划于2023年12月31日锅炉吹管结束。 | 广西广投北海发电有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 能评报告批复、环评报告批复，工程规划许可证等已完成办理，目前最后一项施工许可证，正按照窗口审核意见，完善申报材料。 |  | 陈思岩 | 18177969110 | 有
2 | 国投钦州电厂三期1号、2号机组项目 | 2020-450000-44-02-059232 | 续建 | 火电 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化产业园区内 | 项目建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，兼有供热能力，同步建设高效除尘、脱硫、脱硝等配套设施。 | 企业投资 | 67.7732 | 20 | 45 | 20 | 45 | 22 | 2021-12-21 | 2024-06-01 | 2023年底，项目1台66万千瓦超超临界燃煤发电机组建成投产。 | 国投钦州第二发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 项目安全预评价、社会稳定风险评估、文物调查批复、厂址地震安全性评价、矿产压覆评估批复、地质灾害危险性评估、水土保持报告批复、水资源论证、环评批复、节能批复等开工前支持性文件已全部获取。 |  | 诸葛宁 | 18907771411 | 是
3 | 华润贺州电厂#1机组“三改联动”综合改造 | 2212-451123-07-02-106922 | 续建 | 煤电灵活性 改造 | 贺州市富川县 | 主要对#1机组进行汽轮机通流改造（含0号高加改造）、烟气余热利用改造、供热改造、旁路灵活性改造。该项目改造后预计降低供电煤耗14.96g/kWh，提升供热能力至每年48万吨。 | 企业投资 | 2.491 | 0 | 2.3475 | 0 | 0.1435 | 0.224 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 建成投产。 | 华润电力（贺州）有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 完成部分合同签订、备案文件审批。 |  | 范友利 | 18178473105 | 否
5 | 国能广投北海能源基地项目一期工程 |  | 新建 | 火电 | 北海市铁山港区 | 能源基地规划容量按装机 4×1000MW 级燃煤机组规划，公用设施统一规划，分期建设，留有扩建 4×1000MW 燃煤机组场地。本期工程建设 2×1000MW 超超临界燃煤机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。 | 企业投资 | 108.0432 | 0 | 81.5181 | 26.5251 | 0 | 2 | 2020-10-01 | 2023-03-01 | #1、#2机组及附属设施全部建设完成并稳定运行。 | 国能广投北海发电有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 1、#1机组：2022年10月1日18点#1机组168小时满负荷试运完成移交生产（脱硫脱硝系统同步），目前停机消缺中。 2、#2机组：2022年12月26日18:18，2号机组通过近期启机进入168小时满负荷试运；目前稳定生产运行中。 |  | 张中盘 | 19897529929 | 是
5 | 国能广投北海电厂二期扩建工程项目 | 2208-450000-04-01-568165 | 新建 | 火电 | 北海市铁山港区 | 建设2×1000MW级超超临界燃煤发电机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝设施。其它取排水、出线和煤场采用一期已建设施。 | 企业投资 | 66.3329 | 0 | 66.3329 | 0 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 2025-12-01 | 3月，初步设计审查完成。4月，第一批辅机、监理单位、五通一平施工单位招标完成。5月，主体施工单位招标完成，现场开始试桩及五通一平施工。6月，主体桩基开始施工；资本金注入，融资手续完。7月前完成贷款融资手续。9月，主厂房基础浇筑第一罐混凝土，项目正式开工。12月，主厂房、锅炉等主要建筑基础出零米。 | 国能广投北海发电有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 1、二期项目立项：2022年12月6日集团公司完成立项。 2、二期项目核准：11月23日取得自治区核准。 3、勘察设计招标：于11月23日开标，已完成评标工作，中标单位为华东电力设计院。 4、三大主机招标：于12月30日完成评标工作，预中标单位均为上海电气集团。 5、2023年1月份，项目投资决策方案集团已经批复。 |  | 张中盘 | 19897529929 | 否
6 | 国投钦州电厂三期3、4号机组项目 | 2207-450000-04-01-944760 | 新建 | 火电 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化产业园区内 | 项目建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，兼有供热能力，同步建设烟气脱硫、脱硝 除尘装置等配套设施。 | 企业投资 | 50.2133 | 0 | 10.0427 | 0 | 40.1706 | 6 | 2023-06-30 | 2025-07-30 | 主厂房开工，3号锅炉钢架吊装完成35%，4号锅炉出零米。 | 国投钦州第二发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 2022年8月22日3、4号机组项目获得自治区发展改革委核准批复，2022年10月13日由电力规划设计总院完成可研报告评审，并取得审查意见；2022年12月23日取得《中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区行政审批局关于国投钦州电厂三期 3、4号机组项目节能报告的审查意见》；2022年12月30日取得自贸区钦州港片区行政审批局《关于国投钦州电厂三期 3、4号机组项目取水许可的批复》；环评报告已送审，待自贸区钦州港片区行政审批局组织审查；水土保持报告已完成审查，并根据专家意见完成修改，待自贸区钦州港片区行政审批局批复；接入系统报告已定稿，并报广西电网公司审查。安全预评价、社会稳定风险评估、文物调查批复、厂址地震安全性评价、矿产压覆评估批复、地质灾害危险性评估批复均已取得 |  | 诸葛宁 | 18907771411 | 否
7 | 吉利百矿集团有限公司2×660MW清洁高效煤电项目 | 2208-450000-04-01-757944 | 新建 | 火电 | 百色市田阳区头塘镇二塘村 | 建设2×660MW超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设高效除尘、脱硫、脱硝设施，配套建设铁路专线。 | 企业投资 | 55 | 0 | 11 | 0 | 44 | 7.6 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | #1锅炉钢架安装至第一层；烟囱筒身结顶。 | 吉利百矿集团有限公司（广西百矿超元发电有限公司） | 百色市发展改革委 | 百色市 | 项目已列入广西“十四五”煤电建设规划。2022年9月份已完成《项目可行性研究报告》国家咨询机构评审工作。征地红线图已出具，并且已纳入国家“三区三线”调整范围。设计单位2022年11月11日已定标和开展工作。监理单位已定标。项目于2022年12月28日已取得自治区发改委核准批复文件。 |  | 麦秀树 | 18777650957 | 无
8 | 中能建崇左2×660MW电厂工程 | 2201-450000-04-01-819519 | 续建 | 火电 | 中泰产业园 | 装机容量2×660MW | 企业投资 | 52.5945 | 0 | 52.5945 | 0 | 0 | 19 | 2022-08-01 | 2025-03-01 | 主厂房施工，设备采购。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 全部前期工作已完成 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
9 | 中能建崇左电厂二期（2×660MW）工程 | 2208-450000-04-01-123528 | 新建 | 火电 | 中泰产业园 | 装机容量2×660MW | 企业投资 | 49.98 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 1.5 | 2023-10-01 | 2025-10-01 | 基础开挖。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 取得核准批复、用地预审批复 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
2.热电联产
10 | 玉林市博白县工业集中区城南产业园热电联产项目 | 2107-450000-04-01-817916 | 续建 | 火电 | 博白县 | 建设2台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉+1台220吨/小时高温高压循环流化床锅炉+2台30MW高温高压背压式供热机组，以及脱硫、脱硝、除尘供热管网等配套设施。 | 企业投资 | 7.8049 | 0 | 2.3415 | 0 | 5.4634 | 0.28 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 1台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉+1台30MW高温高压背压式供热机组开始投产。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已完成项目核准、环评、水保、节能、施工许可证等手续。已完成主厂房、化水车间、脱硫脱硝塔、烟囱等设施的建设，正在加快供热管道铺设和输渣栈桥、干煤棚的建设。 |  | 李海深 | 18877581030 | 已有
11 | 玉林白平产业园热电联产一期项目 | 2020-450000-44-02-062140 | 续建 | 火电 | 博白县龙潭产业园白平片区 | 建设2×410/h+1×240/h的燃煤锅炉（二运一备）+2×30MW背压式汽轮发电机组。 | 企业投资 | 11.7594 | 0 | 11.7594 | 0 | 0 | 4 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 热电联产一期项目建成投产，完成2×410/h+1×240/h的燃煤锅炉（二运一备）+2×30MW背压式汽轮发电机组建设。 | 玉林时代聚能热力能源有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已完成各项前期准备工作。已完成以下工程量： 1、2#锅炉钢结构吊装完成；正在进行受热面安装。 2、主厂房：汽轮发电机组安装开始；除氧器安装完成；DCS系统受电完成。 3、辅助实施施工：烟囱第五板（10米）混凝土浇筑完毕；1#除尘器安装开始；1#脱硫塔安装开始；入炉煤采样间屋面浇筑；辅助厂房4m和8m层浇筑完成 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
12 | 玉林（福绵）节能环保产业园南片区热电联产项目 | 2020-450000-44-02-032841 | 续建 | 火电 | 福绵区 | 规划总装机容量为60MW，采用背压式高温高压汽轮发电机组，分两期建设。一期建设1×220t/h高温高压循环流化床锅炉和1×30mw高温高压背压式汽轮发电机组，为保障供热安全，与一期同时建设备用130t/h高温高压循环流化床锅炉（二炉一用一备）；二期建设1×220t/h高温高压循环流化床锅炉和1×30mw高温高压背压式汽轮发电机组。同时建设配套的供热管。 | 企业投资 | 6.68 | 0 | 4.342 | 0 | 2.338 | 0.5 | 2020-08-01 | 2024-12-01 | 完成主厂房、干煤棚、烟囱、化水车间等单体的建设及设备安装，以及一期130t/h备用锅炉、30MW汽轮机及其附属配套设备的建设，并投入运行。后续根据园区供热需求进行二期设备安装。 | 广西玉林豪丰实业管理有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 完成项目立项核准、环评、节能、施工许可等前工作。 项目已完成主厂房、干煤棚、除盐水站、烟囱等单体的主体建设，已完成装饰装修100%，一期锅炉钢架及锅炉主体已完成，燃料破碎系统已完成，道路硬化完成95%，烟气处理及附属设施已完成。汽轮机安装完成，输煤系统完成；除氧器完成安装，化水设备完成安装。一期设备安装总体进度完成100%，锅炉已成功点火。蒸汽管道支墩基础正在施工，基础已完成80%，已架管600米。 |  | 李海深 | 18877581030 | 已有
13 | 三江口节能环保生态产业园热电联产项目 | 2019-451322-44-02-023205 | 续建 | 火电 | 来宾市象州县石龙镇工业园区B区 | 项目总装机规模140MW，项目全部建成投产后，年发电量669GW·h，最大上网电力111.6MW。 | 企业投资 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 2021-12 | 2023-11 | 一期项目试运行。 | 广西来宾市雅居乐节能环保科技有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 前期建设手续已办理完毕 |  | 向民 | 19978311556
14 | 三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目 | 2107-450000-04-01-957988 | 续建 | 火电 | 三江口新区高性能纸基新材料产业园内 | 一期3×350t/h高温超高压循环硫化床锅炉（两用一备），2×50MW背压式汽轮发电机组；二期1×350t/h高温超高压循环流化床锅炉，1×50MW背压式汽轮发电机组。 | 企业投资 | 17.7697 | 0 | 17.7697 | 0 | 0 | 1 | 2021-03 | 2024-12 | 完成主厂房建设。 | 广西仙鹤能源发展有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 已完成 |  | 费旭勇 | 13600509979
15 | 藤县新材料产业园热电联产项目一期 | 2020-450000-44-02-064290 | 新建 | 火电 | 梧州市藤县 | 1×590t/h 高温超高压循环流化床锅炉+1×80MW 背压式汽轮发电机组，配套建设除尘、 脱硫、脱硝系统。 | 企业投资 | 8 | 0 | 1.65 | 0 | 3.85 | 3 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | 设备物资采购。 | 广西梧州建晖热电有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 吴坤良 | 13794891177 | 否
16 | 广投贺州电厂热电联产机组供热技改 |  | 新建 | 煤电灵活性 改造 | 贺州市八步区 | 对一台机组进行供热改造：汽轮机供热系统、凝汽器补水系统、锅炉补给水系、原水预处理系统、厂外补给水系统和厂区供热系统等。达到单台汽轮机供热能力125 吨/小时（中压25吨/小时、低压100吨/小时）。 | 企业投资 | 0.98 | 0 | 0.196 | / | 0.784 | 0.4 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 开工建设，完成40%工程量。 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 正在编制可行性研究报告。 |  | 黄志希 | 18978455266 | 否
3.垃圾焚烧发电
17 | 柳州市融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 2202-450200-89-01-565499 | 续建 | 火电 | 融安县 | 日处理生活垃圾500t/d，配置一台15MW汽轮发电机组。 | 企业投资 | 3.6388 | 0 | 0.72879 | 0 | 2.91 | 1.5 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 并网发电。 | 广西广投康恒新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 取得土地证；建设工程规划许可证，建设工程施工许可证。 |  | 郑军 | 13759715261 | 是
18 | 浦北县生活垃圾焚烧发电项目 | 2112-450700-89-01-760585 | 续建 | 火电 | 浦北县 江城街道 | 总建筑面积3.9万平方米，拟建设1条日处理能力500吨的焚烧线，配置1台500吨/日机械炉排焚烧炉及1台中温次高压余热锅炉，配置1套12兆瓦中温次高压凝汽式汽轮发电机组，投产后年处理垃圾18.25万吨。 | 企业投资 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 2022-11-01 | 2024-04-01 | 垃圾池具备进垃圾条件。 | 浦北县深能环保有限公司 | 浦北县发改局 | 钦州市 | 环评已批复，前期合规性手续已基本完成。工程规划许可证、施工许可证正在办理 |  | 陈启榕 | 15999642197 | 是
19 | 陆川县生活垃圾焚烧发电项目 | 2020-450900-44-02-010384 | 续建 | 火电 | 陆川县 | 总规模：配置2条600t/d垃圾焚烧生产线+2台15MW汽轮机（配2台15MW发电机），先行建设一期工程:配置1条600t/d垃圾焚烧生产线+1台15MW汽轮机（配15MW发电机）。 | 企业投资 | 3.29 | 0 | 1.0966 | 0 | 2.1934 | 2.66 | 2022-12-01 | 2023-12 | 完成1条600t/d垃圾焚烧生产线+1台15MW汽轮机+配15MW发电机的建设，项目建成试运行。 | 光大环保能源（陆川）有限公司 | 陆川县人民政府 | 玉林市 | 1、2020年10月19日，核准批复； 2、2020年12月16日，《接入系统专题报告》 3、2021年12月17日，取得用地预审和选址意见书。 4、配合自然资源局办理新征林地公示、报批工作，县自然资源局已完成勘测定界图编制，正在代拟拟征地公告报县政府审批。 5、2022年4月12日取得陆川县国土资源局《建设项目压覆矿产资源情况查询表》。 6、2022年4月14日取得陆川县人民军事设施保护委员会《关于陆川县生活垃圾焚烧发电项目选址意见的复函》。 7、2022年4月15日取得陆川县文体广电和旅游局《关于申请出具陆川县生活垃圾焚烧发电项目选址文物保护意见的函》复函 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
20 | 钟山县生活垃圾焚烧发电项目 | 2201-451100-04-01-498530 | 续建 | 火电 | 贺州市钟山县 | 新建1台日处理规模500吨的机械炉排炉，配置1台12MW汽轮发电机组及取水泵站、连接道路等辅助设施。 | 企业投资 | 2.8462 | 0 | 2.8462 | 0 | 0 | 0.3 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 开工建设，完成10%工程量。 | 深能环保（钟山）有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 已完成 |  | 周立峰 | 18007843010 | 是
21 | 宾阳县生活垃圾焚烧发电项目 | 2202-450100-04-01-167019 | 新建 | 火电 | 宾阳县 | 建设总规模为处理生活垃圾 12OOt/d,分 两期建设。本项目一期建设规模为日处理生活垃圾 800√d,配各 1× 800t/d生 活垃圾焚烧线+20MW汽轮机+25MW发 电机组;年处理生活垃圾处理能力为 29.2万 吨。一期配套建设 3OOt/d渗 沥液处置设施,预 留二期扩建用地。 | 企业投资 | 6.01 | 0 | 1.202 | 0 | 4.808 | 1.6 | 2023-06-01 | 2024-10-01 | 主体工程完成50%。 | 宾阳建康环保科技有限责任公司 | 宾阳县人民政府 | 南宁市 | （1）已取得项目核准、环评、社稳、选址意见书、衔接方案、初步设计、取水口选址、取水许可、地质灾害危险评价报告批复； （2）已完成项目投资协议书签定，已将投资履约保证金1200万转入县财政局账户。 (3)已完成主厂区征地协议签订,征地补偿款拨付给村民。 （4）完成工程监理及EPC总包招标。 |  | 陆记光 | 18776280675
22 | 百色市生活垃圾焚烧发电项目 | 2112-451000-04-01-822635 | 新建 | 火电 | 百色市禄源区A01-02-01地块 | 一期处理能力为700t/d的生活垃圾焚烧发电厂，配置 1台700t/d机械炉排焚烧炉、1台15MW汽轮机和1台15MW发电机；同时配套粪便处理规模50t/d，大件垃圾处理规模10t/d，协同处置右江区餐厨堆肥污水80t/d，以及满足协同处置要求、政府审批许可的医疗废弃物的应急处置。同时预留二期扩建1×500t/d 焚烧线+1×10MW汽轮发电机组规模及市政污泥协同处理项目用地。 | PPP | 4.8535 | 0 | 0.99356 | 1.0036 | 0 | 1.5 | 2023-06-01 | 2024-08-01 | 余热锅炉水压完成，焚烧炉完成80%。 | 百色粤丰环保电力有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已取得项目立项批复、项目建设用地选址意见、项目用地选址红线和项目用地林地使用意见。完成项目立项、项目建设用地预审手续办理、社会稳定风险评估、建设用地工程地质初勘、水文地质勘察工作。已通过自治区财政厅PPP项目库审核。 |  | 汪保全 | 18978900728 | 无
23 | 靖西市生活垃圾焚烧发电项目 | 项目编码PBW2010451025002V | 新建 | 火电 | 百色市靖西市地州镇甘荷村甘荷林场内，毗邻现在的靖西市生活垃圾填埋场 | 项目建设2×400t/d的垃圾焚烧线，年处理29.2万t生活垃圾，配1台15MW汽轮机和1台15MW发电机 | 企业投资 | 3.5 | 0 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.1 | 2021-10-01 | 2026-09-08 | 计划2023年底部分投产。 | 百色绿动环保有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 剩取水和电力接入系统 |  | 农华克 | 13737634598
4.天然气发电
24 | 中海油广西北海天然气发电项目 | 2205-450000-04-01-533577 | 新建 | 火电 | 广西北海市铁山港区 | 规划建设2套9F级（2×53万千瓦）燃气-蒸汽联合循环发电机组。 | 企业投资 | 24 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.15 | 2023-10-01 | 2025-03-01 | 项目前期工作。 | 中海油电力投资有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | （1）在广西投资在线平台完成项目申报并通过广西发改委预审，完成项目赋码; （2）项目纳入广西“十四五”发展规划; （3）北海市自然资源局及相关部门初步同意电厂项目用地规划，计划1月下旬提交市长规委会审批； （4）预计2023年3月完成可研编制工作，6月份完成项目核准工作。 |  | 韦佑帅 | 18666995840
（二）核电 | [7 empty] | 1204.6169 | 0 | 1204.6169 | 0 | 0 | 40
25 | 防城港红沙核电二期3、4号机组 |  | 续建 | 核电 | 防城港市港口区 | 二期建设核电3、4号机组，单机容量为118万千瓦。 | 企业投资 | 419.9998 | 0 | 419.9998 | 0 | 0 | 20 | 2015-09-01 | 2024-06-01 | 4号机组开展热试。 | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局 | 防城港 | 已完成 |  | 韦巍 | 17878469235 | 是
26 | 防城港红沙核电三期5、6号机组 |  | 新建 | 核电 | 防城港市港口区 | 三期建设核电5、6号机组，单机容量为118万千瓦。 | 企业投资 | 394.6171 | 0 | 394.6171 | 0 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 2027-12-01 | 实现项目开工。 | 广西防城港核电有限公司 | 自治区能源局 | 防城港 | 10项核准支持性文件已获取9项。 |  | 韦巍 | 17878469235 | 是
27 | 防城港白龙核电一期1、2号机组 |  | 新建 | 核电 | 防城港市防城区 | 一期建设核电1、2号机组,单机容量为125万千瓦。 | 企业投资 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 15 | 2024-12-01 | 2029-12-01 | 实现项目开工。 | 中电投广西核电有限公司 | 自治区能源局 | 防城港 | 10项核准支持性文件已7项。 |  | 蔡鸿泰 | 18587506517 | 是
（三）光伏发电 | [7 empty] | 746.937 | 0 | 463.4743 | 1.3007 | 103.6284 | 109.6804
28 | 宾阳县300MW（一期150MW）农光互补综合能源利用项目 | 2112-450000-04-05-738169 | 续建 | 光伏 | 宾阳县 | 续建规模300MW（一期150MW）农光互补综合能源利用项目。 | 企业投资 | 11.28 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 1.5 | 2022-04-29 | 2023-12-30 | 部分投产发电。 | 南方电网综合能源广西有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成备案并取自治区能源局2021年建设指标，项目环评、水保取得南宁市主管单位的批复意见，建设项目土地预审和项目目选址意见取得自治区国土厅的批复意见，接入系统报告取得广西电网公司的批复。监理单位、施工单位、项目光伏组件、逆变器招标完成已完成招标并签订合同，2022年4月29日正式开工建设 |  | 蒙耀全 | 13807812326
29 | 宾阳县洋桥100MW农光互补光伏发电综合利用项目 | 2020-450000-44-03-009375 | 续建 | 光伏 | 宾阳县 | 新建规模100MW农光互补光伏发电综合利用项目。 | 企业投资 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 全部投产发电。 | 宾阳县三泰新能源科技有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成备案并取自治区能源局2021年建设指标，项目环评、水保取得南宁市主管单位的批复意见，建设项目土地预审和项目目选址意见进行中，接入系统报告取得广西电网公司的批复。施工单位已进场正式开工建设。 |  | 金秀国 | 13925590045
30 | 国能横县峦城新型LED补光技术的保粮光伏项目 | 2104-450000-04-01-310583 | 续建 | 光伏 | 横州市 | 完成规模30MW农光互补试验科技项目建设。 | 企业投资 | 1.3007 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | 0.57 | 2022-04-10 | 2023-12-30 | 项目全容量30MW全部投产。 | 广西国能能源发展有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成备案并取自治区能源局2021年建设指标，项目环评、水保取得南宁市主管单位的批复意见，建设项目土地预审和项目目选址意见取得自治区国土厅的批复意见，接入系统报告取得广西电网公司的批复。监理单位位；施工单位、项目光伏组件、逆变器招标完成已完成招标并签订合同，4月10日正式开工建设。目前已完成场区组件安装10MWp，升压站及集电线路均已安装完成，待接入方案确定后首批组件即刻并网。 |  | 熊浩 | 18290079030
31 | 良庆区那陈光伏发电项目 | 2102-450000-04-01-937360 | 续建 | 光伏 | 良庆区 | 新建100MW光伏发电站一座。 | 企业投资 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 2022-02-01 | 2023-12-01 | 投产发电。 | 广西国电投浙桂新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成 |  | 王海 | 18758367382
32 | 马山县周鹿三星100MWp农业光伏项目 | 2020-450000-44-03-054012 | 续建 | 光伏 | 马山县 | 装机容量100兆瓦。 | 企业投资 | 4.59 | 0 | 0.9172 | 0 | 3.6686 | 0.5 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 马山中核新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成升压站建设，首次并网发电，目前已并网容量31.2MW。 |  | 廖正情 | 13471997775
33 | 马山县周鹿武平100MWp农业光伏项目 | 2020-450000-44-03-054008 | 续建 | 光伏 | 马山县 | 装机容量100兆瓦。 | 企业投资 | 4.59 | 0 | 0.9172 | 0 | 3.6686 | 0.5 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 马山中核新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成首次并网发电，目前并网容量21.8MW。 |  | 廖正情 | 13471997775
34 | 马山县周鹿三星二期农业光伏项目 | 2111-450000-04-01-420585 | 续建 | 光伏 | 马山县 | 建设装机容量为5万千瓦的集中光伏发电项目。建设5万千瓦光伏发电场及配套设备、设施，并建设35kV集电线路送至一期项目光伏升压站。 | 企业投资 | 2.45 | 0 | 0.49 | 0 | 1.96 | 0.2 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 马山中核新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成备案，已取得接入系统批复，已完成EPC合同签订、组件合同签订、逆变器合同签订，前期手续报告编制合同签订。 |  | 廖正情 | 13471997775
35 | 马山县林圩新华农光互补发电项目 | 2111-450000-04-01-285338 | 续建 | 光伏 | 马山县 | 新建150MW光伏发电站一座。 | 企业投资 | 8.03 | 0 | 2.4093 | 0 | 5.6218 | 1.5 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成项目备案，可研设计已收口，施工单位已进场，林地可研报告已完成编制，用地预审报告已完成编制并通过审查会，环评报告已批复，压覆矿报告已完成、用地边界报告已编制完成，电网接入方案已批复。施工单位已进驻现场，开展场地平整工作。 |  | 胡晓柱 | 18278865675
36 | 马山县林圩大塘农光互补发电项目 | 2111-450000-04-01-640063 | 续建 | 光伏 | 马山县 | 新建110MW光伏发电站一座。 | 企业投资 | 5.87 | 0 | 1.7613 | 0 | 4.1095 | 1 | 2022-04-28 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成项目备案，可研设计已收口，施工单位已进场，林地可研报告已完成编制，用地预审报告已完成编制并通过审查会，环评报告已批复，压覆矿报告已完成、用地边界报告已编制完成，电网接入方案已批复。施工单位已进驻现场，开展场地平整工作。 |  | 胡晓柱 | 18278865675
37 | 隆安振东光伏发电项目 | 2104-450000-04-01-310583 | 续建 | 光伏 | 隆安县 | 本项目建设规模为35.2MW，站址区域约700亩，共设12个光伏发电子系统。 | 企业投资 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 部分投产发电。 | 横县江南发电有限公司隆安新能源分公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 项目建设中 |  | 韦成毅 | 18077171133
38 | 华润电力南宁武鸣太平30万千瓦农光储能一体化光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-412020 | 续建 | 光伏 | 武鸣区 | 建设300MW农光互补光伏风电项目并配套建设90MWh电化学储能设施。 | 企业投资 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 2 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成 |  | 赵志辉 | 1850771778
39 | 邕宁吉电百济新平农光互补发电项目（一期150MW） | 2104-450000-04-01-759227 | 续建 | 光伏 | 邕宁区 | 新建300MW光伏发电站一座，项目分两期建设，本期为项目一期150MW。 | 企业投资 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 5.2 | 2.534 | 2022-02-01 | 2023-06-01 | 完成150MW全容量投产。 | 南宁吉昇新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 项目已取得项目建设指标；已取得并网意向协议；已取得项目接入系统专题研究报告的批复；已取得《建设项目用地预审及选址意见书》；已取得项目环评批复、地灾、压矿、水保批复手续；已取得配套送出线路核准；已取得纳入南宁国土空间总体规划衔接方案批复；已完成工程EPC总承包招标工作。 | 2021保障性 2021年实际完成投资4659.36万元，2022年1-2月份8442.23万元。 | 石京 | 19968343027
40 | 邕宁吉电百济新平农光互补发电项目（二期150MW） | 2104-450000-04-01-759227 | 续建 | 光伏 | 邕宁区 | 新建300MW光伏发电站一座，项目分两期建设，本期为项目二期150MW。 | 企业投资 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 5.2 | 5 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 完成150MW全容量投产。 | 南宁吉昇新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 项目已取得项目建设指标；已取得并网意向协议；已取得项目接入系统专题研究报告的批复；已取得《建设项目用地预审及选址意见书》；已取得项目环评批复、地灾、压矿、水保批复手续；已取得配套送出线路核准；已取得纳入南宁国土空间总体规划衔接方案批复；已完成工程EPC总承包招标工作。 | 2021市场化 | 石京 | 19968343027
41 | 广西柳州市柳城古砦乡光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-017571 | 续建 | 光伏 | 柳城县 | 项目位于广西柳城县古砦乡，项目拟建场址为山地，平均海拔140-175m。本项目建设规模为72MW，直流和交流侧容量分别为98.098MWp/72MW。新建 1 座110kV升压站，以1回110kV 线路至 220kV 里明变电站，线路长度约17km。 | 企业投资 | 3.8826 | 0 | 1.1648 | 0 | 2.7178 | 0.1 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | 首次并网1万千瓦。 | 大唐桂冠柳城新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 1.可研报告收口，已完成。2022年5月30日获得大唐集团技经院评审意见。 2.投资决策批复，7月14日获得评审意见；7月30日编制投委会材料上报桂冠，12月5日已通过桂冠投资决策会。项目投资目前在走集团流程。 3.项目公司9月份已注册完成，银行财务账号已开，正在完善财务系统。 4.主体工程EPC总承包7月8日开标，合同已签订、送出工程EPC承包7月15日开标，合同已签订、施工监理已定标，合同已签订，同时签订了主变、GIS、SVG预制舱的设备。 5.目前已租地约600亩。截至12月已向柳城县征拆中心支付70万征地费。其中项目林地恢复费已经缴纳236万。 6.截至目前升压站及部分场区完成清表工作约占整个项目的15%，升压站目前已经完成详勘，出报告中。 二、重要专题进度 （一）已完成专题。已完成勘察定界（6.28）、地质灾害（5.12）、社会稳定风险（6.14）、安全预评价（5.09）专题报告编制和备查、备案，完成接入系统（3.08）、水土保持（7.22）、环评（7.20）、电能质量（6.28）专题报告编制并获得相关部门批复。 |  | 王伟 | 18778235695 | 是
42 | 柳城县整县推进光伏试点项目（第一批） | 2110-450000-04-01-130693 | 续建 | 光伏 | 柳城县 | 整县屋顶光伏分布式项目容量30MW，区域包括党政机关、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶、工商业厂房及农村居民屋顶等。 | 企业投资 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0.2 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 首次并网15MW。 | 柳城中电综合能源服务有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 第二批60MW，epc及监理已完成招标合同已签订，合同已签订3000户。 |  | 张高飞 | 19943014283 | 是
43 | 柳州融安潭头乡光伏发电项目 | 2201-450000-04-01-668948 | 续建 | 光伏 | 融安县 | 柳州融安潭头乡光伏发电项目选址于广西柳州市融安县潭头乡新林村及大良镇和南村、龙山村，占地面积约2000亩，总装机容量为100兆瓦，计划总投资约3.9亿元，项目建设内容包括：100MWp 的光伏发电系统、220kV升压站、110kV送出线路、35kV集电线路等。 该项目是“光伏+渔业+农业”的复合光伏项目，项目在水库上搭建光伏组件，在光伏组件下开展现代渔业养殖，同时具有减少水量蒸发、抑制藻类生长的作用，项目也将利用水库周边滩涂地开展无土栽培等高端农业种植，配套农产品深加工产业，打造现代化、高端农业示范基地，有利于土壤治理和修复土地生态环境，可数倍提高土地利用价值，环境效益、社会效益显著。 | 企业投资 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 全容量并网。 | 广西融安玉柴新能源有新公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 |  |  | 宁裕斌 | 15207759677 | 是
44 | 藤县和平农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-887803 | 续建 | 光伏 | 梧州市藤县 | 装机容量14.9万千瓦。 | 企业投资 | 7.2962 | 0 | 1.69 | 0 | 5.6062 | 1 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 项目竣工投产。 | 广西藤县启元新能源发电有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已备案 |  | 何宏玲 | 17772081230 | 是
45 | 广西藤县新庆农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-707119 | 续建 | 光伏 | 梧州市藤县 | 装机容量14.9万千瓦。 | 企业投资 | 7.2598 | 0 | 1.6925 | 0 | 5.5673 | 1 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 项目竣工投产。 | 广西藤县启元新能源发电有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已备案 |  | 何宏玲 | 17772081230 | 是
46 | 蒙山县新圩林光互补光伏发电项目 | 2108-450000-04-01-731245 | 续建 | 光伏 | 梧州市蒙山县 | 装机容量15万千瓦。 | 企业投资 | 8.1396 | 0 | 2.0349 | 0 | 6.1047 | 3.5124 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 项目竣工投产。 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已备案 |  | 王星仁 | 17776687760 | 是
47 | 广西藤县金鸡农光互补光伏发电项目 | 2112-450000-04-01-270936 | 续建 | 光伏 | 梧州市藤县 | 装机容量4万千瓦。 | 企业投资 | 2.0404 | 0 | 0.4081 | 0 | 1.6323 | 1.3 | 2022-05-01 | 2024-05-01 | 光伏组建安装。 | 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已备案 |  | 何宏玲 | 17772081230 | 否
48 | 信义北海合浦400MWp渔（农）光互补光伏电站项目 | 2019-450521-44-03-010432 | 续建 | 光伏 | 北海市合浦县西场镇 | 装机容量30万千瓦。 | 企业投资 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2019-05-01 | 2023-06-01 | 300MW。 | 合浦县信义光能有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 完成25万千瓦建设 |  | 杨帆 | 15178586615 | 是
49 | 广西合浦县鲔丰渔光互补50MW光伏项目 | 2019-450000-04-01-953059 | 续建 | 光伏 | 北海市合浦县闸口镇 | 项目装机容量50MW,拟安装560XWp组件116480块，用地面积约1500亩，拟采用110kV电压等级110kV线路T接 110kV 铁还大闸牵线，送出线路长度约3.6km。 | 企业投资 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1.76 | 2022-04-01 | 2024-02-01 | 50MW。 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 1.项目已完成租地1180亩。 2.项目已于2022年05月开工。截至2022年12月，已完成25MW桩基础施工，已完0.7MW支架安装。 3.项目送出工程已获取核准批复，初设报告已经北供内审，待修改稿出来后报规划中心评审。 |  | 梁建超 | 18537832983 | 是
50 | 信义合浦沙岗100MWp渔光互补光伏电站 | 2019-450521-44-03-019574 | 续建 | 光伏 | 北海市合浦县沙岗镇 | 装机容量10万千瓦。 | 企业投资 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.32 | 2022-08-01 | 2024-05-01 | 50MW。 | 合浦县信义新能源有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 已完成1万千瓦桩基、支架安装 |  | 杨帆 | 15178586615 | 是
51 | 华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目 | 2104-450000-04-01-491414 | 续建 | 光伏 | 防城港市上思县 | 建设100MW光伏发电项目及配套农业设施。 | 企业投资 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2022-06-01 | 2024-05-01 | 完成50%以上的组件安装。 | 华润新能源（上思）有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已完成工程前期准备等工作，正在调整项目用地 |  | 覃智 | 18677110966
52 | 华润电力上思105万千瓦多能互补一体化项目 |  | 续建 | 光伏 | 防城港上思县 | 建设首批500MW光伏发电项目及配套农业设施。 | 企业投资 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2022-06-01 | 2024-05-01 | 完成10%以上的组件安装。 | 华润新能源（上思）有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已完成工程前期准备等工作，正在调整项目用地 |  | 覃智 | 18677110966
53 | 广州发展上思300MW农业光伏储能一体化项目 | 2112-450000-04-01-486638 | 续建 | 光伏 | 防城港上思县 | 建设300MW光伏发电项目及配套储能45MW/90MWh、农业设施。 | 企业投资 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 2022-07-01 | 2024-04-01 | 完成30%以上的组件安装。 | 上思穗发新能源有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已获得外送线路接入批复、环评等专题报告批复；完成了工程前期工作 |  | 谭杰舜 | 13609784023
54 | 广州发展上思那琴200MW光储能一体化项目 | 2112-450000-04-01-327100 | 续建 | 光伏 | 防城港上思县 | 建设200MW光伏发电项目及配套储能30MW/60MWh、农业设施。 | 企业投资 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2022-07-01 | 2024-04-01 | 完成30%以上的组件安装。 | 上思穗发新能源有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已获得外送线路接入批复、环评等专题报告批复；完成了工程前期工作 |  | 谭杰舜 | 13609784023
55 | 灵山县陆屋光伏一期项目 | 2106-450000-04-01-770806 | 续建 | 光伏 | 灵山县 | 装机容量137MW。 | 企业投资 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 2022-06 | 2024-03 | 完成80%以上光伏组件安装及升压站建设，完成10万千瓦容量投产。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 前期手续已齐全 |  | 潘伟基 | 19177739566 | 是
56 | 灵山县三隆光伏二期发电项目 | 2201-450000-04-01-576635 | 续建 | 光伏 | 灵山县 | 装机容量109MW。 | 企业投资 | 4.5 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6 | 0.6 | 2022-06 | 2024-03 | 完成80%以上光伏组件安装，完成8万千瓦容量投产。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 前期手续已齐全 |  | 潘伟基 | 19177739566 | 是
57 | 灵山县100MW林光互补光伏发电项目 | 2019-450721-44-03-028431 | 续建 | 光伏 | 灵山县 | 装机容量100MW。 | 企业投资 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0.6 | 2022-12 | 2023-11 | 完成项目100MW投产。 | 灵山劦光新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成环评、稳评、安评、接入系统、用地预审批复、用地调规等批复 |  | 余惠敏 | 18878980600 | 是
58 | 广西钦州康熙岭200MW（三期40MW）渔光互补光伏电站项目 | 2110-450000-04-01-903135 | 续建 | 光伏 | 钦州市钦南区康熙岭镇 | 本项目规划装机容量为40MW，拟布置545Wp单晶硅双面双玻组件82680块，组件竖向2行14列或2行28列布置。 | 企业投资 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.08 | 2022-06-01 | 2023-03-01 | 计划03月底三期40MW全容量并网。 | 钦州鑫金光伏电力有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成各项前期手续的办理 |  | 付杰 | 18275624642 | 是
59 | 钦州民海100MW光伏发电项目 | 2019-450702-44-03-046874 | 续建 | 光伏 | 东场镇、犀牛脚镇 | 项目建设规模为100MW，拟安装470Wp组件212766块，用地面积为2900亩，拟采用35kV电压等级接入220kV民钦光伏电站，与项目一期共用送出线路工程。 | 企业投资 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.08 | 2020-08-01 | 2023-06-01 | 全容并网。 | 广西钦州民海光伏发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 完成光伏组件及支架安装98MW，并网容量85MW，升压站扩建已完成，完成已并网区域的电气及集电线路防雷、场区围栏、水土保持设施等设施整改工作 |  | 王小小 | 15177990520 | 是
60 | 钦州民海（三期）100MWp光伏发电项 | 2103-450000-04-01-162396 | 续建 | 光伏 | 那思镇 | 项目建设规模为100MW，项目用地2600亩，拟安装470Wp组件212766块，拟采用220kV电压等级接入220kV民钦光伏电站，送出线路长度约33公里。 | 企业投资 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.1 | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 全容并网。 | 广西钦州民海新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 完成光伏支架安装10MW、组件安装7MW以及项目地勘、升压站勘测定界等工作，正在编制土地空间衔接方案 |  | 王小小 | 15177990520 | 是
61 | 广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（二期150MW） | 2020-450000-44-03-047713 | 续建 | 光伏 | 钦州市钦南区 | 广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（一期150MW）规划建设规模为 150MW，主要建设内容有：150MW光伏场区。 | 企业投资 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 计划150MW全容量并网发电。 | 钦州金安新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 水保批复未完成办理，已完成各项其他前期手续的办理 |  | 翟春 | 18288418127 | 是
62 | 广西钦州300MW平价上网示范项目 | 2017-450000-44-03-050041 | 续建 | 光伏 | 钦州市钦南区 | 广西钦州300MW光伏平价上网示范项目位于广西壮族自治区钦州市犀牛脚镇，装机容量300MW。 | 企业投资 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.15 | 2020-08-01 | 2023-12-01 | 计划300MW全容量并网。 | 钦州鑫奥光伏电力有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成各项前期手续的办理 |  | 谭岗 | 13952515605 | 是
63 | 钦州市钦南区东场镇500MW光储一体化（一期）200MW农光储互补光伏电站项目 | 2112-450000-04-05-917469 | 续建 | 光伏 | 那思镇 | 200MW光储一体化电站。 | 企业投资 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0.18 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 全容量并网，储能电站同期投运。 | 钦州上电新达新能源科技有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 送出线路招标工作已开展，目前光伏场区支架安装完成14.23mw，组件安装完成10.36mw |  | 姜栋 | 15351909555 | 是
64 | 钦州市钦南区800MW光储一体化项目（一期） | 2107-450000-04-01-359339 | 续建 | 光伏 | 钦州市钦南区 | 项目装机容量500MW，拟安装项目装机容量500MW,拟安装650Wp组件约1605000块。 | 企业投资 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2022-05-01 | 2023-12-30 | 光伏组件完成500MW安装，升压站土建完成。 | 钦州讯能新能源科技有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 1.已取得水土保持批复意见、环境影响评价公示、土地衔接方案批复、地质灾害报告批复、矿产压覆报告批复意见、安全评价方案备案、洪评、军事设施核查、文物保护核查文件、接入批复 |  | 陈庚 | 15547600740 | 是
65 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（一期150MW）光伏发电项目 | 2112-450000-04-01-753294 | 续建 | 光伏 | 钦北区 | 项目装机容量150MW，拟安装655Wp组件231224块，660Wp组件46900块。 | 企业投资 | 7.748 | 0 | 7.748 | 0 | 0 | 0.3 | 2022-02-01 | 2023-06-30 | 全容量投产。 | 钦州京能清洁能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 1.正在办理建设用地招拍挂手续。 2.向钦北区政府请示扩大项目用地范围。 3.拟引进农业公司投资建设板下农业项目，增加村民收入，提高租地积极性 |  | 万海波 | 18099681177
66 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目 | 2112-450000-04-01-450513 | 续建 | 光伏 | 钦北区 | 二期第一批项目装机容量500MW，拟安装655Wp组件918360块。二期第二批项目装机容量350MW，拟安装655Wp组件642852块。 | 企业投资 | 44.996 | 0 | 44.996 | 0 | 0 | 0.3 | 2022-02-01 | 2025-02-01 | 投产规模约250MW。 | 钦州京能清洁能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 1.正在办理建设用地招拍挂手续。 2.向钦北区政府请示扩大项目用地范围。 3.拟引进农业公司投资建设板下农业项目，增加村民收入，提高租地积极性 |  | 万海波 | 18099681177
67 | 广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（一期100MW） | 2020-450000-44-03-047713 | 续建 | 光伏 | 钦州市钦南区 | 广西钦州金安250MW平价光伏基地项目（一期100MW）规划建设规模为 100MW，主要建设内容有：100MW光伏场区、220千伏升压站、220千伏送出线路。 | 企业投资 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.12 | 2020-04-01 | 2023-03-01 | 计划100MW全容量并网发电。 | 钦州金安新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成各项前期手续的办理 |  | 翟春 | 18288418127 | 是
68 | 广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目 | 2020-450000-44-03-056396 | 续建 | 光伏 | 桂平市大湾镇天堂上村 | 规划建设装机容量200MW光伏电站，年均发电量约为34678万kW·h，同时配套建设一座220kV升压站。 | 企业投资 | 10.5535 | 0 | 3.51 | 0 | 0.00070435 | 4.8 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 220kV升压站整体结构、面貌已完成。 天堂光伏区完成4MW容量安装。 | 大唐浔州新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已取得广西壮族自治区投资项目备案证明、接入电网系统批复、水保、环保、林业、用地预审选址意见等相关部门批复。 |  | 李禄志 | 15278366264 | 是
69 | 广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目 | 2020-450000-44-03-056299 | 续建 | 光伏 | 桂平市大湾镇界岭村 | 规划建设装机容量为100MW光伏电站，年均发电量约为17339万kW·h，同时配套建设一座220kv升压站。 | 企业投资 | 5.3339 | 0 | 1.755 | 0 | 0.00035789 | 1.5 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 界岭光伏区完成45MW容量安装。 | 大唐浔州新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已取得广西壮族自治区投资项目备案证明、接入电网系统批复、水保、环保、林业等相关部门批复。 |  | 李禄志 | 15278366264 | 是
70 | 国家电投桂平市大湾镇光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-017960 | 续建 | 光伏 | 桂平市大湾镇 | 建设150MW光伏发电阵列及配套变电、送出、道路运输工程。 | 企业投资 | 8.2 | 0 | 1.64 | 0 | 6.56 | 1.6 | 2021-12 | 2023-12-01 | 65MW。 | 广西桂平浙动新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 项目建设指标已获取，相关支撑性文件已获取 |  | 郭艳召 | 13595772283 | 是
71 | 玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 2110-450000-04-01-222004 | 续建 | 光伏 | 平南县丹竹镇 | 建设150MW光伏发电阵列及配套变电、送出、道路工程。 | 企业投资 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 2022-08 | 2023-12 | 已完成8.35兆瓦的组件安装工作。 | 广西平南玉柴新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已完成8.35兆瓦的组件安装工作。 |  | 廖劲华 | 13557359330 | 是
72 | 广西贵港市港北区庆丰农光互补发电项目 | 2104-450000-04-01-255246 | 续建 | 光伏 | 港北区庆丰镇河龙村、联塘村 | 建设光伏电站总容量约40MW。同时配套建设一座35kV开关站。 | 企业投资 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 2022-07-21 | 2023-12-01 | 完成立柱浇筑3000个。 | 广西大唐庆丰新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 1、取得用地预审、林业、军事、文物、环评、水保、接入系统方案、地灾、压覆矿等批复。2、完成土地租赁800亩。3.送出工程已开展核准工作。4.升压站征地工作完成征地拟公告及补偿安置方案公告，征地工作有序开展中。 |  | 欧举 | 18934452070 | 是
73 | 贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目 | 2102-450000-04-01-585493 | 续建 | 光伏 | 港南区桥圩镇 | 租用光伏合规用地约3000亩，建设光伏电站额定容量150MW，建设一座220kV升压站。 | 企业投资 | 8.98 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 4.98 | 2022-03-21 | 2023-06-01 | 30MW。 | 贵港南晶太阳能发电有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 前期手续办理完成，已开工建设 | 租地工作推进缓慢，影响项目建设进度。 | 张禹凡 | 18500803955 | 是
74 | 中国能建广西贵港覃塘区2000MW多能互补新能源发电项目 |  | 续建 | 光伏 | 覃塘区 | 项目总体规划用地约35000亩，项目总投资120亿元，投资范围包括设备及安装工程、工艺配套的建筑工程、租地以及送出线路等投资。本风光储一体化项目建设包括三个方面：农光、渔光互补光伏发电装机容量1800MW，风力发电装机容量200MW，电力储能站200MW/400MWh。 | 企业投资 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 8 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 已经完成租地7866亩，交付施工土地面积为5924亩，总完成打桩2478亩，支架安装1820亩，光伏板安装1480亩。北区升压站：升压站的主要设备基础已经完成，综合楼完成100%。南区升压站：升压站主要设备基础已经完成，围墙建设完成50%，配电楼已搭框架准备浇筑。 | 贵港中能建新能源有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 项目已完成用地指标、立项、选址、总平、初步设计、环评、安评、地勘、用地报批、用地规划等前期工作，正在进行工程规划证、施工图设计备案、施工证办理等前期工作。 |  | 甘远星 | 19877051855 | 是
75 | 晶科电力贵港市石卡镇150MW渔光互补光伏电站项目 | 2020-450000-44-03-043634 | 续建 | 光伏 | 覃塘区石卡镇、三里镇 | 利用2860亩鱼塘，建设150MW光伏电站，总投资6亿元，新建项目附属升压设施一座。 | 企业投资 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 1.光伏区：已完成2400亩租地，交地500亩，光伏板安装400亩。 2.升压站：升压站主要设备基础已完成，综合楼建设完成80%；外送线路涉及到晶科的两个塔基已完成建设，目前晶科外送线路已完成建设；集电线路已完成。 | 贵港晶科光伏发电有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已完成 |  | 曾极 | 18578993925 | 是
76 | 福绵区分布式光伏整县开发项目 |  | 续建 | 光伏 | 福绵区 | 项目拟在福绵区建设总规模91MW分布式光伏发电项目，其中农户屋面总装机约 21MW，公共建筑和工商业厂房总装机约70MW。 | 企业投资 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 完成辖区内屋顶分布式光伏项目建设。 | 广西福森新能源有限公司、 浙江正泰新能源开发有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已完成备案的分布式光伏项目共有42个，已建成并网项目5个，合计并网205KW；正在开工建设玉林（福绵）节能环保产业园屋顶分布式光伏发电项目、丽良加油站光伏工程等。 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
77 | 北流市分布式光伏整县开发项目 |  | 续建 | 光伏 | 北流市 | 拟在北流市建设总规模310MW屋顶分布式光伏。 | 企业投资 | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1 | 2022-04-30 | 2024-01-30 | 完成辖区内屋顶分布式光伏项目建设。 | 中国水利水电第八工程局有限公司等其他在北流投资建设屋顶分布式光伏企业 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 完成部分乡镇的项目备案。 采购光伏板、支架等，已完成65MW光伏设备安装。 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
78 | 陆川农光互补光伏项目 | 2109-450000-04-05-258444 | 续建 | 光伏 | 陆川县 | 建设光伏项目总容量132MW，220kV升压站一座。 | 企业投资 | 7.6808 | 0 | 1.5361 | 0 | 6.1447 | 3.46 | 2021-12 | 2023-12-01 | 完成132MW光伏板安装，建设220kV升压站一座。 | 广西陆川县国垦光伏发电有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 进度描述：所有前期专题均已完成。（前期专题方面） 项目首批10%支架、组件已完成安装。目前正在开展升压站征地、送出线路EPC招标、送出线路核准等工作。（工程方面） |  | 李海深 | 18877581030 | 无
79 | 平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-049432 | 续建 | 光伏 | 平果市 | 项目装机容量131.426MW，安装N型560组件234752块，用地面积2106亩，拟采用110kV电压等级接入亮湾变电站（或汇集站），送出线路长度约11km。 | 企业投资 | 5.3586 | 0 | 1.6076 | 0 | 0.0003751 | 2 | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 全容量投产。 | 广西大唐桂晨新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 项目开工前专题批复已全部完成。 |  | 何楚 | 18776876295 | 否
80 | 田林定安二期农业光伏项目 | 2107-450000-04-01-352722 | 续建 | 光伏 | 百色市田林县定安镇 | 项目装机容量40MW,拟安装545Wp组件107103块，用地面积约1050亩，分三段逐步实施建设，项目升压站送出线路与一期项目共用。 | 企业投资 | 2.4 | / | 2.4 | / | / | 0.85 | 2022-01-01 | 计划2023-11 | 实现全容量并网。 | 田林中核新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已取得项目备案、环评、水保、地灾、压矿、一阶段临时用林等各项批复。 |  | 李威 | 135577469 23 | 是
81 | 右江区、田东县、平果市屋顶分布式光伏发电项目 |  | 续建 | 光伏 | 百色市右江区、田东县、平果市 | 右江区装机容量350兆瓦，总投资14亿元，田东县装机容量200兆瓦，总投资10亿元，平果市装机容量600兆瓦，总投资22亿元。 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 部分容量并网。 | 田林中核新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已取得项目备案 |  | 张建聪 | 百色电力有限责任公司 张建聪13471621935 广西田东绿电新能源有限公司（国企子公司）100% 王俊13297711191 广西大生新能源科技有限公司 韦虹妃18934994931 | 无
82 | 华润电力富川瑶族自治县牛背岭60MW光伏项目 | 2108-450000-04-01-172979 | 续建 | 光伏 | 贺州市富川县 | 建设60MWp光伏发电项目，主要建设内容为：60MWp太阳电池阵列及相应的逆变器室、升压变压器室等配套设备。 | 企业投资 | 2.3 | 0 | 0.46 | 0 | 1.84 | 0.3526 | 2022-02-25 | 2023-04-30 | 部分工程并网。 | 润电新能源（贺州）有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 已完成部分项目租地。 |  | 杨欣明 | 18823013662 | 是
83 | 富川石家农业光伏项目 | 2108-450000-04-01-770707 | 续建 | 光伏 | 贺州市富川县 | 项目装机容量80MW，拟安装双面双玻540Wp组件58800块，545Wp组件137200块，用地面积约2100亩，拟采用220kV电压等级接入220kV协合升压站，送出线路长度约18.25km。 | 企业投资 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4414 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 全容量并网。 | 富川新能风力发电有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 已完成 |  | 蒋成海 | 13687835873 | 是
84 | 晶科电力宜州区祥贝乡150兆瓦农光互补光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-347626 | 续建 | 光伏 | 宜州区祥贝乡更生村 | 建设容量15万千瓦发电项目。 | 企业投资 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 2022-08-01 | 2024-01-31 | 建成150MW光伏发电项目，220kV升压站一座，220KV单回路33km送出线路一条。 | 河池市晶能光伏发电有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 1.升压站：场平完成、临水完成、临电线路变压器安装完成，主变基础、事故油池基础，构架基础；SVG基础，综合楼地梁基础浇筑完成，一次设备预制舱完成筏板基础。主变就位、安装变压器附件。主变（西电西变11.25）、AIS（西开有限11.30）、开关柜（12.13到货）、SVG（西电电力系统12.5）、二次设备（部分到现场，其余12.20）；2.送出线路：杆塔共计89基，杆塔征地完成87基（完成率98%），基础开挖86基（完成率96%），基础材料运输86基（完成率96%），基础浇筑80基（完成率89%），接地线挖埋80基（完成率89%），铁塔运输71基（完成率80%），铁塔组立70基（完成率80%）。地脚螺栓、接地、铁塔、导线、光缆、绝缘子、金具均已到货完成；3.光伏区：征地情况：完成征地1080亩，完成37%；清表完成253亩，完成试桩试验。2#地块放点503个，引孔287个。 |  | 饶志峰 | 13017863098 | 否
85 | 晶科电力宜州区安马乡100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-674881 | 续建 | 光伏 | 宜州区安马乡古育村 | 建设容量10万千瓦发电项目。 | 企业投资 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 2022-08-02 | 2024-02-01 | 建成100MW光伏发电项目，35KV双回路18km送出线路一条。 | 河池市昇能光伏发电有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 现场施工进展：清表近1000亩，光伏桩基浇筑6750个，支架材料到货40%，光伏板到货10%安装5%。 |  | 亢学权 | 15300147395 | 否
86 | 广西华电河池环江150MW农光互补发电项目 | 2109-450000-04-01-812009 | 续建 | 光伏 | 河池市环江县驯乐乡 | 本工程拟建设15万千瓦农光互补发电站，配套新建一座220kV升压站，设置两台220kV主变；采用1回220kV出线接入电网在建的220kV陈双变电站。 | 企业投资 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0.2 | 2021-10-01 | 2023-12-01 | 全容量并网150MW。 | 华电福新环江新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 |  | 王仕彬 | 15678866699
87 | 广西华电河池环江驯乐150MW农光互补发电项目 | 2110-450000-04-01-162968 | 续建 | 光伏 | 河池市环江县驯乐乡 | 本工程拟建设15万千瓦农光互补发电站，与一期共用一座220kV升压站和送出线路。 | 企业投资 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 1.5 | 2021-11 | 2023-12-01 | 全容量并网150MW。 | 华电福新环江新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 |  | 王仕彬 | 15678866699
88 | 环江北宋二期农业光伏项目 | 2107-450000-04-01-998630 | 续建 | 光伏 | 河池市环江县长美乡 | 本项目建设规模为80MW，对应直流侧装机容量为117.62296MWp，项目总投资约4.9亿人民币，站址区域约2800亩。光伏方阵采用535Wp单晶硅组件，每个子方阵组件总数为8456块，光伏场区共计26个子方阵，每个子方阵交流配置26台3125kVA逆变升压一体机，以5回集电线路接入环江北宋110kV升压站，集电线路的电压等级为35kV。25年运营期内平均年上网电量为10828.9624万kW·h，年等效满负荷利用小时 920.65h。 本项目为环江北宋二期项目，与一期公用升压站。本期在环江北宋110kV升压站一期的基础上，扩建35kV开关室一个、100MVA主变一台、主变进线间隔一个、接地变一台、SVG一台。扩建部分尽量与原设备保持一致，以方便运维。 北宋光伏二期电力与一期工程整合送出，即在前期北宋升压站新建一台110kV主变，本期通过35kV集电线路汇集至北宋升压站新建主变低压侧，升压至110kV后利用前期建设的北宋升压站至陈双站110kV线路接入系统。 | 企业投资 | 4.9317 | 0 | 0.9863 | 0 | 3.9454 | 0.5 | 2021-12 | 2023-12-01 | 全容量并网80MW。 | 环江中核新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 |  | 韦凤山 | 18078725253
89 | 广西环江思恩镇大安乡150MW光伏电站项目 | 2109-450000-04-01-450023 | 续建 | 光伏 | 河池市环江县思恩镇、大安乡 | 本项目在思恩镇及周边预计用地3200亩，新建150MW光伏电站及配套送出工程。工程范围为太阳能组件、逆变器、 单元变电站、升压站及运行中心。 | 企业投资 | 8.1 | 0 | 1.62 | 0 | 6.48 | 2.2 | 2021-12 | 2023-12-01 | 全容量并网150MW。 | 广西国电投思恩新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 | 企业变更新的备案投资为8.1亿元 | 黄家炜 | 13211335669
90 | 广西华电河池南丹蛮卷50MW光伏项目 | 2109-450000-04-01-667686 | 续建 | 光伏 | 南丹县六寨镇 | 建设容量5万千瓦的光伏发电站。 | 企业投资 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7 | 2022-01-01 | 2023-08-01 | 项目完工，建设完成容量5万千瓦的光伏发电站。 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 完成项目备案，取得可研、用林、环保、水保、接入系统报告批复以及自然资源厅出具的用地预审及选址意见书。项目用地规划衔接方案已经取得批复 |  | 韦涛 | 18377842166 | 否
91 | 河池市罗城县四把镇农光互补发电项目 | 2201-450000-04-01-686195 | 续建 | 光伏 | 小长安镇罗东村、双蒙村 | 计划安装10万千瓦光伏板及配套逆变器、变压器，新建一座110变电站及输送线路。 | 企业投资 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 2021-12-15 | 2023-12 | 完成升压站建设和6万千瓦光伏组件安装及试运行等。 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 完成项目材料备案、批复等，光伏组件和变压器采购等 |  | 于天祥 | 13808791461 | 否
92 | 都安县永安镇农光互补80MW发电项目 | 2020-450000-44-03-024031 | 续建 | 光伏 | 广西都安 | 本项目建设规模为80MW，占地约1700亩。集电线路的电压等级为35kV，新建一座110伏升压站。 | 企业投资 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2022-12-26 | 2023-10-01 | 建成投产。 | 广西启阳新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | （1）环评专题在审批阶段。（2）林业专题，经市局再修改，现再由县局重新提交材料，在审批阶段。（3）接入系统专题，已获得批复。（4）升压站手续，目前已缴纳了植被恢复费，等待审批通过。（5）气候专题，已通过评审。 （6）2022年11月28日获得环评批复。 |  | 韦德猛 | 17776405466 | 否
93 | 东兰县整县屋顶分布式光伏发电项目 |  | 续建 | 光伏 | 广西河池市东兰县 | 拟建设规模55MW。 | 企业投资 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 完成设备采购和部分光伏组件安装等。 | 广西华能低碳新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成项目初步可行性研究报告、前期初勘 |  | 彭红 | 18075110439 | 否
94 | 象州运江100MW光伏发电项目 |  | 续建 | 光伏 | 象州县 | 建设规模为10万千瓦的集中式光伏项目。 | 企业投资 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 全容量并网投产。 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 已完成 |  | 邓永增 | 15224676166
95 | 象州罗秀那利50MW光伏发电项目 |  | 续建 | 光伏 | 象州县 | 建设规模为5万千瓦的集中式光伏项目。 | 企业投资 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 2022-05-01 | 2024-12-01 | 全容量并网投产。 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 |  |  | 邓永增 | 15224676166
96 | 来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目 | 2202-450000-04-01-273603 | 续建 | 光伏 | 来宾市兴宾区良江镇 | 建设规模为11.5万千瓦的集中式光伏项目。 | 企业投资 | 6.026 | 0 | 1.8078 | 0 | 4.2182 | 2 | 2022-02-01 | 2023-06-01 | 全容量建成投产。 | 大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 前期工作已完成，项目目前处于建设阶段 |  | 王涛 | 18198583932
97 | 来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目 | 2206-450000-04-01-229717 | 续建 | 光伏 | 来宾市兴宾区三五镇 | 建设规模为11.5万千瓦的集中式光伏项目。 | 企业投资 | 5.8 | 0 | 1.74 | 0 | 4.06 | 1 | 2022-02-01 | 2024-03-01 | 推动项目开工建设，力争完成1万装机容量并网。 | 大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 目前项目已完成自然资源局、林业局、生态环境局、文旅局关于项目选址的批复意见；已完成并网意向协议签订；项目各项专题、合规性手续办理等相关工作已全部完成招标，相关专题、手续已组织咨询单位介入开展。 | 项目因三调政策影响，项目用地全部划入稳定耕地，致使项目开工后未继续建设 | 王涛 | 18198583932
98 | 江州区江南145MW光伏项目 | 2109-450000-04-01-688932 | 续建 | 光伏 | 江州区 | 装机容量145MW。 | 企业投资 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 1 | 2022-06-01 | 2023-12 | 全容量并网。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 已完成备案，取得环评、水保使用林地、压覆矿、安评等。 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
99 | 江州区整区屋顶分布式光伏发电项目 | 2203-450000-04-01-808741 | 续建 | 光伏 | 江州区 | 总装机容量391MW。 | 企业投资 | 15.6342 | 0 | 15.6342 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 2023-12 | 全容量并网。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 已完成项目备案 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
100 | 扶绥县整县屋顶分布式光伏发电项目 | 2203-450000-04-01-265535 | 续建 | 光伏 | 扶绥县 | 总装机容量406MW。 | 企业投资 | 16.1412 | 0 | 16.1412 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 2023-12 | 全容量并网。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 已完成项目备案 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
101 | 天等县整县屋顶分布式光伏发电项目 | 2203-450000-04-01-428706 | 续建 | 光伏 | 天等县 | 总装机容量256MW。 | 企业投资 | 10.2438 | 0 | 10.2438 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 2023-12 | 全容量并网。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 已完成项目备案 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
102 | 鹿寨县整县屋顶分布式光伏试点建设项目 | 2301-450000-04-01-463110 | 新建 | 光伏 | 鹿寨县 | 拟建设屋顶分布式光伏约200MW，全县党政机关、学校、医院、村委会等公共建筑屋顶，工商业厂房屋顶、农村居民屋顶建设光伏发电站。 | 企业投资 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0.2 | 2023-1 | 2027-1 | 20MW。 | 鹿寨中电综合能源服务有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 收资 | 更换业主，重新签订协议并重新备案。原项目业主2022年完成投资3300万元，原项目代码XN-2022-450223-44-03-003395。 | 王景 | 15778998056 | 是
103 | 平果市局平农光互补发电项目 | 2104-450000-04-01-840433 | 新建 | 光伏 | 平果市太平镇局平村 | 项目额定装机容量40MW，直流侧安装容量为53.46MWp，光伏发电系统用 540Wp 单晶硅双面双玻电池组件，共布置 13 个子方阵组成。并以 1 回 35kV 架空线路接入平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目 110kV 升压站。 | 企业投资 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 完成项目装机容量40MW。 | 广西桂冠电力股份有限公司广源分公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 项目已经取得环评批复；地灾压矿专题，系统接入专题已经完成；目前正在租地。 |  | 蔡黎 | 18878628383 | 否
104 | 桂平市300MW农光互补大型光伏发电项目 | 2020-459999-44-03-009116 | 新建 | 光伏 | 桂平市下湾镇 | 项目建设内容包括300MW光伏组件阵列、配套支架、桩基、集电线路、变流设备及自建开关站，拟占地9000亩。 | 企业投资 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.8 | 2023-04 | 2024-08 | 完成项目设备采购，地勘等。 | 桂平市辉阳光伏发电有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已完成前期选址，项目指标获取，地勘测绘，设备采购等 |  | 张亮 | 18359629503 | 是
105 | 华润水泥（陆川）有限公司分布式光伏发电项目 | 2111-450922-04-01-964089 | 新建 | 光伏 | 陆川县 | 建设容量12.08WM的分布式光伏发电站。 | 企业投资 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 完成12.08WM光伏板安装，项目建成投产。 | 润电新能源（贺州）有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已完成项目备案，正在EPC工程招标 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
106 | 百色平果市300MW农光互补发电项目（一期150MW） | 2111-450000-04-05-110880 | 新建 | 光伏 | 百色平果 | 光伏项目：项目装机容量150MW,拟安装150Wp组件277,816块，用地面积约3500亩，拟采用220kV电压等级接入亮湾变电站，送出线路长度约12.2km。 | 企业投资 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 2 | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 并网投产50MW。 | 广西平果京能联合新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 1.项目升压站用地预审因光伏区涉林地广西自然资源厅暂停办理；环评、水保、安预评、地灾均已完成。 2.项目已租赁土地约1100亩，其他正在租赁中。 3.目前项目未开工。 4.项目送出工程未开始施工，正在办理路径协议。 |  | 李吉珍 | 18586069294 | 否
107 | 广西宜州安马乡肯坝村光伏项目 | 2110-450000-04-01-929620 | 新建 | 光伏 | 宜州区怀远镇甘村 | 建设100MWp农光互补光伏发电项目，配套建设1座110kV升压站，1回110kV输电线路，线路长度约4km。 | 企业投资 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 2023-04-30 | 2023-10-30 | 建成75MW光伏发电项目，110kV升压站一座，4km送出110kV线路一条。 | 龙滩水电开发有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 取得备案证明及项目代码；取得宜州区自然资源局等5个部门的选址意见；正在编制可研报告 |  | 王敏 | 17377209369 | 是
108 | 广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目 | 2110-450000-04-01-612637 | 新建 | 光伏 | 宜州区祥贝乡拉才屯 | 建设50MWp林光互补光伏发电项目，配套建设1座35kV开关站，1回35kV输电线路，线路长度约23km。 | 企业投资 | 1.8 | 0 | 1.26 | 0 | 0.54 | 0.5 | 2023-02-28 | 2023-08-30 | 建成35MW光伏发电项目，35kV开关站一座，23km送出35kV线路一条。 | 广西大唐桂宜新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成开工前所有审批手续，待发布征地补偿公告 |  | 王敏 | 17377209369 | 是
109 | 河池环江500MW风光储综合能源一体化项目 | 2201-450000-04-01-418929 | 新建 | 光伏 | 河池市环江县明伦镇 | 新建一座220KV变电站及一条220KV线路接入陈双变，新建150MW光伏发电系统。 | 企业投资 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 5.2 | 0.8 | 2023-4 | 2025-12 | 计划并网50MW。 | 广西丝冠新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 | 计划2023年4月开工建设 | 刘逊伟 | 18172070866
110 | 罗城县四把镇100WMP光伏发电项目 | 2112-450000-04-01-390665 | 新建 | 光伏 | 四把镇 | 光伏发电容量72MWp，储能按照总装机容量 15%，连续工作 2h 进行配置。项目采用单位组件容量在 550 瓦及以上且转换效率在 20%及以上的光伏组件，全部采用固定最佳倾角的方式安装。通过 35kV 集电线路接入新建的 110kV 光伏升压站。 拟占地面积1600亩。 | 企业投资 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2023-05-18 | 2024-10 | 完成设备采购和部分光伏组件安装等。 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 完成项目材料备案，编制衔接方案等相关工作。 |  | 牛麒皓 | 18290115550 | 否
111 | 广西来宾市象州县石龙光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-715465 | 新建 | 光伏 | 象州县 | 建设150MWp光伏本体工程，220KV升压站，线路输送工程，总投资约6.3亿元。 | 企业投资 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 项目开工建设。 | 广西象州航桂能源有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 项目选址已确定，相关部门选址意见已批复 |  | 徐迟 | 13633000001
（四）风电 | [7 empty] | 1188.4792 | 0 | 16.8992 | 0 | 6.5635 | 250.0117
112 | 宾阳马王风电场三期工程 | 2020-450000-44-02-023908 | 续建 | 风电 | 宾阳县 | 新建规模99.65MW风电项目。 | 企业投资 | 7.951 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 1.9 | 2021-11-01 | 2024-09-01 | 升压站并网带电，并网9台风机。 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成 |  | 邹敦宇 | 13977391357
113 | 中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 2201-450000-04-05-133522 | 续建 | 风电 | 宾阳县 | 新建200兆瓦风电场及储能配备。 | 企业投资 | 17.37 | 0 | 17.37 | 0 | 0 | 9 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | 全部投产发电。 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 具备开工条件 |  | 文位忠 | 18280488080
114 | 龙源横州市六景风光储氢一体化示范项目 | 2109-450000-04-01-420304 2104-45000-04-01-991260 2104-45000-04-01-812512 2109-450000-04-01-852450 2109-450000-04-01-310228 2109-450000-04-01-775905 2104-450000-04-01-497685 | 续建 | 风电光伏 | 横州市 | 7个渔光互补项目和3个风电项目共计160万kW。其中光伏项目132万Kw；风电项目28万Kw。并配置相应储能设备。 | 企业投资 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1.076 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 部分投产发电。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 项目已获得自治区能源开发指标，并完成所有光伏项目的备案，风电项目正在核准；莫塘、源清、霞义山、新福团富、平朗竹塘项目地质灾害危险性评估、矿产压覆评估、文物压覆评估、环境影响评价、安全性评价、社会稳定性评估、接入系统方案批复均已取得，项目选址意见书、水土保持方案、防洪影响评价正在办理。来龙项目地质灾害危险性评估、矿产压覆评估、文物压覆评估、环境影响评价、安全性评价、社会稳定性评估、接入系统方案、防洪影响评价批复均已取得，项目选址意见书、水土保持方案正在办理。高山项目矿产压覆评估、文物压覆评估、接入系统方案批复均已取得，项目选址意见书、水土保持方案、防洪影响评价、地质灾害危险性评估、环境影响评价、安全性评价、社会稳定性评估正在办理。 |  | 宋颂伟 | 18096656226
115 | 龙源横州市茉莉风光储一体化项目 | 2104-450000-04-01-881188 2109-450000-04-01-989722 2109-450000-04-01-972354 | 续建 | 风电光伏 | 横州市 | 2个渔光互补项目、1个农光互补项目和2个风电项目共计100万kW。其中光伏项目89万Kw；风电项目11万Kw。并配置相应储能设备。 | 企业投资 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13.1703 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 部分投产发电。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 项目已获得自治区能源开发指标，并完成所有光伏项目的备案，风电项目正在核准；天堂岭项目选址意见书、地质灾害危险性评估、矿产压覆评估、文物压覆评估、社会稳定性评估、环境影响评价、水土保持方案、安全性评价、接入系统方案批复均已取得，压覆矿批复正在办理。六垌项目地质灾害危险性评估、矿产压覆评估、文物压覆评估、环境影响评价、安全性评价、接入系统方案批复均已取得，项目选址意见书、社会稳定性评估、水土保持方案、防洪影响评价正在办理。湴蓬项目地质灾害危险性评估、矿产压覆评估、文物压覆评估、环境影响评价、安全性评价、接入系统方案批复均已取得，项目选址意见书、社会稳定性评估、水土保持方案、防洪影响评价正在办理。 |  | 宋颂伟 | 18096656226
116 | 马山协合周鹿风电场工程 | 2017-450124-44-02-033612 | 续建 | 风电 | 马山县 | 装机容量4.8万千瓦。 | 企业投资 | 4.21 | 0 | 0.8443 | 0 | 3.37 | 1 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 马山县协合周鹿风力发电有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 完成备案并取自治区能源局2020年3月26批复，已取得发改核准2022年5月7日批复，项目环评、水保、林业取得南宁市主管单位的批复，接入系统报告取得广西电网公司的批复。监理单位、施工单位、项目设备招标已完成招标并签订合同，2022年4月29日正式开工建设。汇集站用地范围内新增2处新坟，尊重当地风俗位置偏移东北方向40米，约4亩地，正在办理偏移40米林业国土相关手续。 |  | 吕壮 | 13252507271
117 | 南宁市兴宁区昆仑镇坛勒50MW风电项目 | 2020-450000-44-02-044036 | 续建 | 风电 | 兴宁区 | 建设装机规模为50MW的风力发电机组、110kV升压站、管理站区及其配套附属设施。 | 企业投资 | 4.4139 | 0 | 4.4139 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已取得环评、水保、地灾、压覆矿等各专题及电网接入系统批复；林地方面取得永久使用林地批复，土地手续方面发起征地预公告。 |  | 吕锋 | 13888561252
118 | 武鸣安凤岭风电场二期工程 | 2017-450122-44-02-021329 | 续建 | 风电 | 武鸣区 | 装机容量50兆瓦。 | 企业投资 | 3.5763 | 0 | 3.5763 | 0 | 0 | 1 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 新天绿色能源股份有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已取得使用林地等批复文件；正在报批建设用地。 |  | 王庆良 | 15177827972
119 | 鹿寨黄冕风电场工程项目 | 2018-450223-44-02-022858 | 续建 | 风电 | 鹿寨县 | 总规划容量为50MW,同时在选区内拟安装10台单机容量5000kW先进风力发电机组,风电场计划以110kV电压接入电网,拟新建一座110kV升压站,升压站线路按3回进线1回出线设计,通过新建110kV送出线路输入城关变电站进行1回送出。 | 企业投资 | 4.8 | 0 | 3.84 | 0 | 0.96 | 0.8 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 全容量并网发电。 | 广西聚量能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 项目已完成鹿寨黄冕风电场工程项目已于2020年5月13日取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于鹿寨黄冕风电场工程项目核准的批复》（桂发改新能[2020]489号），目前已完成用地预审与选址意见书、可行性研究报告及其专家评审意见批复、林勘外业调查、电网接入系统报告的编制及风电场项目接入系统批复、无军事设施影响的证明与批复、无风景旅游区及名胜古迹影响的证明与批复、环境评估报告编制与批复、无水源及基本农田影响的证明与批复、压覆矿藏地质灾害报告的编制与批复、勘测定界报告（红线图）、鹿寨县空间总体规划衔接方案的编制与批复、社会稳定分析评估报告编制与批复、电能质量报告编制及批复、水土保持方案编制及批复、风机运输道路勘测报告、风电场场内道路勘察设计及施工图、110KV送出线路路径图县府办批复，完成林业勘察设计报告编制与专家评审并取得《广西壮族自治区林业局关于同意鹿寨黄冕风电场工程项目使用林地的行政许可决定书》等 |  | 梁程竣 | 13978863521 | 是
120 | 融安白云岭风电场三期工程 | 2111-450000-04-01-442713 | 续建 | 风电 | 融安县 | 装机容量为200MW，新建220kV升压站,通过1回220kV线路送出。 | 企业投资 | 17.4337 | 0 | 3.4927 | 0 | 13.941 | 4 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 完成装机总容量二分之一。 | 融安国电投新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 已核准用地预审和选址意见批复 |  | 苏必恒 | 18577866747 | 是
121 | 融安白云岭风电场四期工程 | 2111-450000-04-01-835012 | 续建 | 风电 | 融安县 | 装机容量为200MW，新建220kV升压站,通过1回220kV线路送出。 | 企业投资 | 9.0021 | 0 | 1.8034 | 0 | 7.1987 | 2 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 完成装机总容量二分之一。 | 融安东起风力发电有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 已核准用地预审和选址意见批复 |  | 苏必恒 | 18577866747 | 是
122 | 柳州融水优能风力发电有限公司杆洞风电场 | 2017-450225-44-02-014952 | 续建 | 风电 | 融水县 | 新建220kv升压站，3MW风机16台，新建送出线路12km。 | 企业投资 | 4.9703 | 0 | 4.9703 | 0 | 0 | 1.7501 | 2021-6 | 2023-12-01 | 竣工，全容量并网。 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 |  |  | 廖家世 | 18176264887 | 是
123 | 柳州融水优能风力发电有限公司庆林山风电场 | 2017-450225-44-02-014951 | 续建 | 风电 | 融水县 | 3MW风机16台。 | 企业投资 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.9149 | 2021-6 | 2023-12-01 | 竣工，全容量并网。 | 柳州融水优能风力发电有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 |  |  | 廖家世 | 18176264887 | 是
124 | 柳州融水九元山二期风电场项目 | 2109-450000-04-01-675170 | 续建 | 风电 | 融水县 | 新建一座220kV升压站和27台5.6MW风力发电机组。 | 企业投资 | 11.65 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 2 | 2022-9 | 2023-12 | 完成20台风机吊装，并网112MW。 | 华电福新柳州新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 |  |  | 王世伟 | 15177119968 | 是
125 | 融水县四荣风电场 | 2109-450000-04-05-201340 | 续建 | 风电 | 融水县 | 拟计划安装25台4MW风力发电机组、箱式变压器，配套建设一座110kV升压站和送出线路，建设为100MW。 | 企业投资 | 7.0678 | 0 | 7.0678 | 0 | 0 | 1 | 2022-4 | 2023-12 | 全容量并网。 | 华能新能源股份有限公司广西分公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 |  |  | 梁高峰 | 18178477312 | 是
126 | 柳城县大岩山风电场 | 2202-450000-04-01-885336 | 续建 | 风电 | 柳城县 | 总装机容量101MW，拟安装19台5.0MW和1台6.0MW风电机组，配套建设一座110kV升压站。 | 企业投资 | 6.7482 | 0 | 1.3496 | 0 | 5.3986 | 0.5 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | 完成项目整体基础开挖。 | 广西柳州市大岩山风力发电有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 项目已核准，取得空间衔接方案、用地预审及规划选址专题、环境影响评价专题、水土保持专题、临时及永久用地林业专题、压覆矿专题、地灾专题、社稳专题、勘测定界专题、接入系统专题等前期专题的批复意见，签订并网意向协议。 |  | 白振强 | 13120081059 | 是
127 | 三江高定风电场 | 2020-450000-44-02-032999 | 续建 | 风电 | 三江县 | 三江高定风电场工程建设规模为49.5MW，该项目规划以35kV集电线路接入我公司三江红岩山风电场的220kV升压站，拟安装9台5MW风力发电机组与1台4.5MW风力发电机组。 | 企业投资 | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 2 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 三江聚全新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 2020年9月21日已核准 |  | 闫成文 | 15594731319 | 是
128 | 三江八吉风电场 | 2020-450000-44-02-033000 | 续建 | 风电 | 三江县 | 三江八吉风电场工程建设规模为49.5MW，该项目规划以35kV集电线路接入我公司三江红岩山风电场的220kV升压站，拟安装13台3.5kW风力发电机组与一台4.0kW风力发电机组。 | 企业投资 | 4.453 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 2 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 三江欣丰风力发电有限责任公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 2020年9月21日已核准 |  | 闫成文 | 15594731319 | 是
129 | 三江同乐高培风电场 | 2020-450000-44-02-033002 | 续建 | 风电 | 三江县 | 三江同乐高培风电场工程项目建设规模为49.5MW，该项目规划以35kV集电线路接入我公司三江红岩山风电场的220kV升压站，拟安装10台单机容量为5MW的风力发电机组。 | 企业投资 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 2 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 三江聚兴新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 2020年9月21日已核准 |  | 闫成文 | 15594731319 | 是
130 | 三江红岩山风电场 | 2020-450000-44-02-033003 | 续建 | 风电 | 三江县 | 三江红岩山风电场工程项目建设规模为100MW，拟安装20台5MW风力发电机组和一台220kv升压站。 | 企业投资 | 8.875 | 0 | 8.875 | 0 | 0 | 4 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 全容量并网发电。 | 三江富泰能源科技有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 2020年9月21日已核准 |  | 闫成文 | 15594731319 | 是
131 | 三江县协合八江风电场二期项目 | 2111-450000-04-05-363403 | 续建 | 风电 | 三江县 | 项目装机总容量为45MW，项目总建设用地规模为0.6295 公顷，二期风电场与三江一期风电项目共用升压站，不涉及新建升压站。本期工程接入一期工程35kV母线，更换主变压器，通过已建成的110kV送出线路至三江变110kV侧。具体接入方式以电网接入系统方案批复为准，本项目总投资约为34929.14万元万元。 | 企业自筹 | 3.4929 | 0 | 3.4929 | 0 | 0 | 1 | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 全部并网发电。 | 三江华电福瑞新能源有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 项目已取得临时用林批复、已签订并网意向协议、征地协调会议已召开。 |  | 张少华 | 18177140708 | 是
132 | 国能全州青山口二期风电场项目 | 2109-450000-04-05-925046 | 续建 | 风电 | 全州县、资源县 | 安装15台4.0MW风电机组，配套改扩建已建成的一座220KV升压站。 | 企业投资 | 4.5 | 0 | 1.35 | 0 | 3.15 | 0.6 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | 截至到2023年6月份15台4.0MW风电机组全部并网发电。 | 国电优能全州风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已取得环评、水保、使用林地等批复 |  | 廖雪华 | 15277381099 | 是
133 | 殿堂二期风电项目 | 2109-450000-04-01-945899 | 续建 | 风电 | 兴安县 | 殿堂二期风电场选用20台单机容量4000kW 的风力发电机组，装机容量 80MW。 | 企业投资 | 5.5256 | 0 | 5.5256 | 0 | 0 | 1.704 | 2022-03-01 | 2024-03-01 | 全容量投产。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完成各项前期手续 |  | 唐钰铭 | 18577335766
134 | 严关三期风电项目 | 2109-450000-04-01-341266 | 续建 | 风电 | 兴安县 | 严关三期风电场工程选用20台单机容量4000kW 的风力发电机组，装机容量 80MW。 | 企业投资 | 6.105 | 0 | 6.105 | 0 | 0 | 2.2596 | 2022-03-01 | 2024-03-01 | 全容量投产。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完成各项前期手续 |  | 唐钰铭 | 18577335766
135 | 全州磨子岭风电项目 | 2110-450000-04-01-954825 | 续建 | 风电 | 全州县 | 项目设计装机容量为70MW，拟安装4台5.0MW和11台4.55MW的风力发电机组，轮毂高度110m，轮毂直径191m。工程静态投资5.72亿元，动态投资5.82亿元。 | 企业投资 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2.4978 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 竣工投产。 | 全州优能风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完可研和初设编制，完成敏感性因素排查，完成核准、用地预审、林业、水保、环保、接入系统等批复。 |  | 高小刚 | 15084927815
136 | 全州白竹风电项目 | 2109-450000-04-01-971706 | 续建 | 风电 | 全州县 | 项目设计装机容量为60MW，拟安装4台6.25MW和7台5.0MW的风力发电机组，轮毂高度110m，轮毂直径191m。工程静态投资4.91亿元，动态投资4.99亿元。 | 企业投资 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 2.5967 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 竣工投产。 | 全州优能风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完可研和初设编制，完成敏感性因素排查，完成核准、用地预审、林业、水保、环保、接入系统等批复。 |  | 高小刚 | 15084927815
137 | 广西藤县陆贝150MW风电项目 | 2020-450000-44-02-016557 | 续建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量15万千瓦。 | 企业投资 | 12.679 | 0 | 2.5358 | 0 | 10.6442 | 0.5 | 2021-03-01 | 2023-04-01 | 项目竣工投产。 | 国能藤县能源发展有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 丁钰 | 18677159224 | 是
138 | 华润电力梧州苍梧六堡二期50MW风电项目 | 2018-450421-44-02-008192 | 续建 | 风电 | 梧州市苍梧县 | 装机容量5万千瓦。 | 企业投资 | 3.501 | 0 | 1.1658 | 0 | 2.3352 | 1.3 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 项目竣工投产。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 邵喜阁 | 18070677222 | 是
139 | 国家电投苍梧岭脚风电场二期工程 | 2110-450000-04-01-487081 | 续建 | 风电 | 梧州市苍梧县 | 装机容量10万千瓦。 | 企业投资 | 6.7 | 0 | 1.34 | 0 | 5.36 | 3.3 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 风机吊装，送出线路建设。 | 国家电投集团广西梧州新能源有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 杨成鑫 | 18074950456 | 是
140 | 华润电力梧州岑溪昙容三界顶70MW风电场 | 2109-450000-04-01-587039 | 续建 | 风电 | 梧州市岑溪市 | 装机容量7万千瓦。 | 企业投资 | 4.526 | 0 | 1.5085 | 0 | 3.0175 | 2.025 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 项目竣工投产。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 薛伟卫 | 19172728883 | 是
141 | 藤县东黎（陆贝二期）150MW风电场 | 2111-450000-04-01-248218 | 续建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量15万千瓦。 | 企业投资 | 11.6376 | 0 | 2.3275 | 0 | 9.3101 | 4 | 2022-05-01 | 2024-12-01 | 首批风机并网。 | 国能藤县能源发展有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 丁钰 | 18677159224 | 是
142 | 藤县大黎一期200MW风电场 | 2109-450000-04-01-111979 | 续建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量20万千瓦。 | 企业投资 | 16.3055 | 0 | 3.2611 | 0 | 13.0444 | 5.8 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 首批风机并网。 | 国能藤县能源发展有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 丁钰 | 18677159224 | 是
143 | 华润电力梧州藤县同心100MW风电项目 | 2109-450000-04-01-830053 | 续建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量10万千瓦。 | 企业投资 | 7.165 | 0 | 1.433 | 0 | 5.732 | 3 | 2022-12-01 | 2024-09-01 | 首批风机并网。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 邵喜阁 | 18070677222 | 是
144 | 梧州市龙圩区铜镬风电场 | 2111-450000-04-01-313585 | 续建 | 风电 | 梧州市龙圩区 | 装机容量5万千瓦。 | 企业投资 | 3.7334 | 0 | 0.84 | 0 | 2.8934 | 0.8 | 2022-04-01 | 2024-06-01 | 首批风机并网。 | 广西梧州市铜镬风力发电有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 叶军宏 | 18278880913 | 是
145 | 合浦西乌风电场 | 2109-450000-04-01-767307 | 续建 | 风电 | 北海市合浦县西场镇乌家镇 | 主要建设33座单机容量为4650kW的风力发电机组及箱式变电站，总装机容量为153.45MW，新建1座220kV升压站及运维管理中心。 | 企业投资 | 9.543 | 0 | 9.543 | 0 | 0 | 3.043 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | 100MW。 | 远景能源有限公司 | 北海市发展改革委 | 北海市 | 完成17台风机基础浇筑，1台风机吊装、 |  | 肖肖 | 15881301815 | 是
146 | 防城港市防城区门崖岭风电场一期项目 | 2019-450603-44-02-008438 | 续建 | 风电 | 防城港市防城区 | 装机容量5万千瓦。 | 企业投资 | 4.1856 | 0 | 0.8371 | 0 | 3.3485 | 1.5 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 5万千瓦。 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已开工 |  | 陈文峰 | 13619565269
147 | 防城港市防城区门崖岭风电场二期项目 | 2020-450000-44-02-016290 | 续建 | 风电 | 防城港市防城区 | 装机容量15万千瓦。 | 企业投资 | 11.9131 | 0 | 2.3826 | 0 | 9.5305 | 6.5 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 15万千瓦。 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已开工 |  | 陈文峰 | 13619565269
148 | 灵山白马山风电项目 | 2110-450000-04-01-407921 | 续建 | 风电 | 灵山县 | 装机容量200MW。 | 企业投资 | 15.36 | 0 | 3.072 | 0 | 12.288 | 1.6 | 2022-07 | 2024-12 | 完成项目5万千瓦投产。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 前期手续已齐全 |  | 潘伟基 | 19177739566 | 是
149 | 灵山六炉山风电场项目 | 2017-450721-44-02-012689 | 续建 | 风电 | 灵山县 | 装机容量400MW。 | 企业投资 | 28.107 | 0 | 28.107 | 0 | 0 | 1.8 | 2022-10 | 2024-12 | 完成60%设备安装。 | 国投广西新能源发展有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 前期手续已齐全 |  | 李界 | 17707776761 | 是
150 | 灵山董永风电场 | 2109-450000-04-05-989427 | 续建 | 风电 | 灵山县 | 装机容量150MW。 | 企业投资 | 9.847 | 0 | 9.847 | 0 | 0 | 1.5 | 2022-10 | 2024-06 | 完成首批机组45MW投产。 | 国投广西新能源发展有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 前期手续已齐全 |  | 李界 | 17707776761 | 是
151 | 灵山县那学风电场项目 | 2110-450000-04-01-561970 | 续建 | 风电 | 灵山县 | 装机容量150MW。 | 企业投资 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.85 | 2022-10 | 2024-06 | 升压站完成倒送电，30台风机并网发电。 | 灵山景新风力发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准、环评批复、水保批复、用林批复和接入系统批复等 |  | 张世超 | 19521391988 | 是
152 | 浦北龙门风电场三期工程 | 2020-45000-44-02-010000 | 续建 | 风电 | 浦北县 小江街道 | 装机容量10万千瓦 | 企业投资 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0.2 | 2021-12 | 2023-04 | 项目建成全部投产。 | 国投广西新能源发展有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 项目已获得环评、水保、地灾、压覆矿、社稳、电网接入的批复，已取得临时用林批复等前期手续，现在正在办理林业变更手续 |  | 杨少强 | 13170504777 | 是
153 | 浦北官垌风电场 | 2111-450000-04-01-360332 | 续建 | 风电 | 浦北县 官垌镇 | 装机容量为15万千瓦。 | 企业投资 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 2022-05 | 2023-12 | 项目建成全部投产。 | 国家电投集团广西电力有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 1.征租地：设计征地面积1452.83亩，其中永久用地：47.73亩，临时用地1409.10亩。完成测量确权1452.83亩，完成率100%，完成临时用地租用1240.01亩，完成率88%，完成采伐证手续办理419.7亩，完成率28.9% |  | 吴硕文 | 15107818923 | 是
154 | 浦北六硍风电场 | 2111-450000-04-01-457975 | 续建 | 风电 | 浦北县六硍镇 | 装机容量为8万千瓦。 | 企业投资 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2022-06 | 2023-12 | 项目建成全部投产。 | 国家电投集团广西电力有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 1.征地：设计征地面积1164.17亩，其中：永久用地15.44亩、临时用地1148.73亩。完成测量确权427.74亩，完成率36.7%；完成租地协议签订218.31亩，完成率18.8% |  | 吴硕文 | 15107818923 | 是
155 | 钦南康熙岭风电场 | 2110-450000-04-01-155354 | 续建 | 风电 | 钦州市钦南区黄屋屯镇 | 项目装机容量60MW，安装10台风机，拟采用220kv电压等级接入高沙变电站，送出线路长度约为8km。 | 企业投资 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2022-09-01 | 2023-06 | 计划2023年6月份竣工投运。 | 中广核新能源钦州有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 项目取得环评、水保、地灾、压覆矿、社稳、安评批复（武装部回复不涉及军事复函） |  | 覃孟春 | 13297713145 | 是
156 | 钦州钦南区风门岭三期风电场 | 2111-450000-04-01-726754 | 续建 | 风电 | 钦州市钦南区 | 安装20台单机5MW的风力发电机组，总装机容量100MW。 | 企业投资 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 4.2 | 1.5 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 全部风机并网发电。 | 钦州华电福瑞新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准、环评、水保批复和用林批复 |  | 刘奕飞 | 15677187688 | 是
157 | 钦南区东场镇一期风电场 | 2109-450000-04-01-930136 | 续建 | 风电 | 钦州市钦南区东场镇、犀牛脚镇 | 建设容量100MW风电场一座。 | 企业投资 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1.8 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 全容量并网。 | 远景能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成开工前所有手续办理 |  | 吴佳坤 | 16628580620 | 是
158 | 钦南区东场镇二期风电场 | 2109-450000-04-01-320037 | 续建 | 风电 | 钦州市钦南区东场镇、犀牛脚镇 | 建设容量100MW风电场一座。 | 企业投资 | 7.09 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 1.68 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 全容量并网。 | 远景能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已完成开工前所有手续办理 |  | 吴佳坤 | 16628580620 | 是
159 | 钦南区那思风电场 | 2109-450000-04-05-464835 | 续建 | 风电 | 钦南区那思镇 | 总装机容量为100MW。本期安装单机容量5MW机型20台风力发电机组。 | 企业投资 | 6.99 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 1.85 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 主体工程完工，升压站具备带电条件。 | 国投广西新能源发展有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 项目已获得环评、水保、地灾、压覆矿、社稳、电网接入的批复，已取得临时用林批复等前期手续，项目资金已经到位，招标工作已完成，正在办理补充鸟评数据、永久林地指标报批等前期手续，项目于2022年12月底开工建设 | 21年保障性并网项目 | 韩加坤 | 13377270233 | 是
160 | 中节能钦南风电场三期工程 | 2111-450000-04-01-734682 | 续建 | 风电 | 久隆镇、那彭镇 | 钦南三期项目总装机容量为128MW，本期安装20台风力发电机组，其中6700kW机型12台，6000kW机型8台。 | 企业投资 | 9.127 | 0 | 1.8254 | 0 | 7.3016 | 1.6 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 完成升压站土建及风机基础浇筑工作。 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准批复及接入系统专题研究报告批复，完成可行性研究报告，微观选址报告，地形图测绘等，项目鸟评报告已于2022年10月8日报批，正在办理项目用林指标报批以及水保、环评、地灾、压覆矿、社稳批复等前期手续，已完成部分设备采购、租地等工作 |  | 姚远 | 18275868628 | 是
161 | 钦北区五宁一期风电场（80MW）工程 | 2112-450000-04-01-871039 | 续建 | 风电 | 钦北区 | 建设80MW风力发电项目。 | 企业投资 | 6.0159 | 0 | 6.0159 | 0 | 0 | 0.5 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 国能国华（广西）新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 五宁一期风电项目及配套送出线路工程已完成核准、土地预审、电网接入、环评、水保、航评、地灾、社稳、安全预评价、永久用林、临时用林等手续的批复和备案，目前正在办理建设用地手续，县级自然资源部门已完成初审，组卷上报至市级自然资源部门复审 |  | 李显韬 | 18877772732
162 | 钦北区龙滩风电场项目 | 2111-450000-04-01-907957 | 续建 | 风电 | 钦州市钦北区平吉镇 | 项目总装机容量为160MW，拟安装32台单机容量为5.0 MW的风力发电机组。 | 企业投资 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 9.6 | 1 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 广西钦州国电投新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目本体和送出工程核准、环评、水保、地灾、社稳、安全预评价、并网意向协议、接入系统、临时用林、压矿、林业、社保方案、电能质量和无功补偿专题批复 |  | 蔡联民 | 18877967654
163 | 钦北区百浪岭风电场（50MW）项目 | 2018-450703-44-02-026283 | 续建 | 风电 | 钦州市钦北区 | 项目装机容量50MW。 | 企业投资 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准、土地预审、规划选址、林地批复、压覆矿、地灾、文物、地震、环评、接入系统等批复 |  | 冉征 | 13811022100
164 | 钦北区百浪岭风电场二期（80MW）项目 | 2020-450000-44-02-016554 | 续建 | 风电 | 钦州市钦北区 | 项目装机容量80MW。 | 企业投资 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 1.3 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准、土地预审、规划选址、林地批复、压覆矿、地灾、文物、地震、环评、接入系统等批复 |  | 冉征 | 13811022100
165 | 钦北区古道岭100MW风电场平价试点项目（二期50MW） | 2109-450000-04-05-421013 | 续建 | 风电 | 钦州市钦北区 | 项目装机容量50MW，拟安装10台单机容量为5MW机型风电机组，新建110KV升压站一座。 | 企业投资 | 4.26 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 1.3 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已获得核准批复,初设报告已出，各专题报告进行中，现已经与北区征地中心及涉及各乡镇对接征地预公告下发 |  | 马田军 | 17880470567
166 | 钦北区古道岭风电场三期工程 | 2109-450000-04-05-203419 | 续建 | 风电 | 钦州市钦北区 | 项目装机容量50MW，拟安装10台单机容量为5MW机型风电机组。 | 企业投资 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 全容量投产。 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已获得核准批复,初设报告已出，各专题报告进行中，现已经与北区征地中心及涉及各乡镇对接征地预公告下发 |  | 马田军 | 17880470567
167 | 平南县东平风电场（思旺、官成区域）二期项目 | 2109-450000-04-01-476777 | 续建 | 风电 | 平南思旺镇 | 规划装机容量约48兆瓦，拟安装15台单机容量3200千瓦的风电机组，建设1座110千伏开关站。 | 企业投资 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 2022-09 | 2024-12 | 水保、环评、地灾、压矿、社稳、安评、用地预审、接入系统等专题均已完成并取得相关批复或成果，正在开展林可手续办理。正在进行风机塔筒招标工作，修编工程EPC招标文件。 | 三峡新能源平南发电有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 水保、环评、地灾、压矿、社稳、安评、用地预审、接入系统等专题均已完成并取得相关批复或成果，正在开展林可手续办理。正在进行风机塔筒招标工作，修编工程EPC招标文件。 |  | 廖劲华 | 13557359330 | 是
168 | 博白石观嶂150MW风电项目 | 2109-450000-04-01-236691 | 续建 | 风电 | 玉林市博白县 | 建设总容量风机150MW风机,安装30台单机容量5MW的风力发电机组。 建设1座220kV升压站； 建设6条35kV集电线路。 | 企业投资 | 11.87 | 0 | 2.4 | 0 | 0.000947 | 2 | 2022-12-29 | 2024-04-30 | 完成约20台单机容量5MW的风力发电机组安装，完成约100MW风机安装，完成220kV升压站的建设。 | 广西博白华灯能源有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 初林业、水环保、土地报建等专题外其他手续已办理完成。项目正在开展施工场地场平工作。 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
169 | 博白射广嶂风电场三期工程 | 2109-450000-04-01-792138 | 续建 | 风电 | 玉林市博白县 | 建设规模100.08MW,安装18台单机容量5.56MW的风力发电机组。 | 企业投资 | 8.5866 | 0 | 2.576 | 0 | 6.0106 | 1.1 | 2022-12-16 | 2024-12-30 | 完成10台单机容量5.56MW的风力发电机组安装。完成相关道路及集电线路施工。 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已取得水保、接入系统批复，完成地灾、压矿、安评等专题，项目正在开展升压站主变基础场地平整工作。 |  | 李海深 | 18877581030 | 已有
170 | 中节能博白浪平风电场工程 | 2107-450923-44-02-035537 | 续建 | 风电 | 玉林市博白县 | 拟安装16台单机容量5MW的风力发电机组，总装机容量为80MW，主要建设内容为220kV升压站一座、35kV架空集电线路四回。 | 企业投资 | 6.17 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 3.52 | 2022-12-16 | 2023-12-01 | 完成安装16台风机安装，完成风电场建设。 | 中节能风力发电（广西）有限公司 | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 已完成风机招标、接入系统批复，并与玉林供电局签订了并网意向协议，完成施工图设计，现已取得水土保持、地质灾害、压覆矿、林业等的批复。正在开展道路施工和升压站场平工作。 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
171 | 远景能源玉林市陆川县中部50MW风电场 | 2109-450000-04-01-708751 | 续建 | 风电 | 陆川县 | 远景能源玉林市陆川县中部50MW风电场项目规划装机容量为50MW，拟设计安装15台风力发电机组，其中14台单机容量为3300kW，1台单机容量为3800kW，新建一座110kV升压变电站。 | 企业投资 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.72 | 2022-08-01 | 2023-12 | 完成安装15台风机安装，完成风电场建设。 | 陆川景源风力发电有限公司（远景能源有限公司） | 玉林市发展改革委 | 玉林市 | 项目核准批复、接入系统专题、国土空间规划审批、 土地预审及选址意见批复、社会稳定风险专题、地质灾害评估专题、压覆矿产专题、环评审批、水土保持专题、临时用林审批等手续均已完成 目前项目已开工建设，累计完成进场道路2公里。项目计划11月30日首台风机基础浇筑，1月15日完成全部11台风机基础浇筑。 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
172 | 广西隆林150兆瓦风光储一体化项目 | 2111-450000-04-01-855971 | 续建 | 风电 | 隆林 | 风电场总容量为150MW,选用50台3.0MW风电机组和220KV升压站一座及配套设施等。 | 企业投资 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022-07-01 | 2024-05-01 | 已经完成新建32公里风机运输道理，风机基础浇筑5基，风机发电机组到货3套，完成投资3.7亿元。 | 广西润能风力发电有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已经取得项目建设用地批复文件，正在办理土地出让、建设三证等工作。 |  | 张佳 | 13383518414
173 | 田林县潞城风电场二期100MW风电场 | 2112-45000-04-01-723580 | 续建 | 风电 | 田林县潞城乡 | 建设16台单机容量为6.25MW风力发电机组，配套扩建升压站，总容量为100MW。 | 企业投资 | 8.65 | 0 | 1.73 | 0 | 0.692 | 3.816 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 全部建成投产。 | 广西田林兴龙 新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已完成。 |  | 吴邦桥 | 13709441941
174 | 田东县莲花山风电场 | 2112-450000-04-05-480896 | 续建 | 风电 | 百色市田东县 | 项目规划装机规模100MW，计划总投资约8.5亿元，，拟安装20台单机容量5MW的风力发电机组，配置20%规划容量+2小时时长储能或储能服务,采用220kV电压等级接入220kV恩隆变电站，送出线路长度约23km。 | 企业投资 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 5 | 2022-11-01 | 2024-06-01 | 100MW。 | 田东电投绿能风力发电有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 已完成项目核准、环评、水保等专题报告评审批复以及电网接入系统评审、并网意向协议等前期手续文件，目前正在开展升压站场平作业。 |  | 王志刚 | 13828019057
175 | 钟山县唱歌山风电场工程项目 | 2020-450000-44-02-032115 | 续建 | 风电 | 贺州市钟山县 | 项目装机容量150MW,拟安装12台单机容量为6.5MW的风电机组和12台单机容量为6.0MW的风电机组；通过220kV电压等级接入观岭变电站，送出线路长度约24km。 | 企业投资 | 7.718 | 0 | 2.3154 | 0 | 5.4026 | 1.7017 | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 全容量并网。 | 中广核钟山风力发电有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 已完成 |  | 戴文康 | 15777123872 | 是
176 | 大化都阳风电场项目 | 2111-450000-04-01-372788 | 续建 | 风电 | 广西大化县 | 大化都阳风电场风电工程，规划容量54MW，新建1座110kV 升压变电站。 | 企业投资 | 4.0314 | 0 | 1.2094 | 0 | 2.822 | 1.5 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | 争取完成道路修建，升压站建设，风机安装等工作，实现首批风机并网投产。 | 广西大唐桂景新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成 |  | 何楚 | 18800113680 | 否
177 | 东兰协合风电场工程项目 | 2020-450000-44-02-060361 | 续建 | 风电 | 广西河池市东兰县 | 东兰协合风电项目规划总容量为100兆瓦，一次建成，新建1座110千伏升压，风机发电经集电线路接入新建110千伏升压站，分别以1回110千伏架空线路接入向阳220千伏变电站。 | 企业投资 | 7.0539 | 0 | 7.0539 | 0 | 0 | 1.2 | 2021-12-08 | 2024-12-01 | 升压站三通一平完成，主控楼基础开工；升压站边坡工程已完成；道路施工已开工；风机基础完成一基；临时电源安装完成；供水管道安装完成。取得送出线路、长期、临时林业批复；取得砍伐证；征地工作已经正式启动，目前正在建设施工便道。 | 国电电力广西风电开发有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 报告，取得林业批复，取得砍伐证，征地工作已经正式启动。 |  | 乔远辉 | 13029808796 | 否
178 | 东兰弄好岭风电场项目 | 2111-450000-04-01-582906 | 续建 | 风电 | 广西河池市东兰县 | 装机规模9.2万千瓦，拟安装26台3.6兆瓦风电机组，新建一座110千伏升压站，自建约17公里110千伏送出线路及对侧间隔。 | 企业投资 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2022-12-09 | 2024-12-01 | 项目于2022年1月30日取得核准；于2022年3月21日取得接入系统批复；于2022年8月16日环境影响评价报告通过河池市环境保护技术中心审查会，水土保持方案报告于2022年8月18日取得批复；于2022年9月19日项目通过集团投资决策，现已开展项目线路送出可行性研究报告编制及报批等相关工作。 | 东兰协合风力发电有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 核准类：用地预审,项目核准 |  | 黄显存 | 18775321649 | 否
179 | 广西华电河池南丹山口200MW风项目 | 2103-450000-04-01-790518 | 续建 | 风电 | 南丹县芒场镇、城关镇 | 建设200MW风项目，拟安装40台风力发电机组，新建1座220KV升压站，以1回220KV线路接入220KV车河变电站。 | 企业投资 | 11.7193 | 0 | 11.7193 | 0 | 0 | 4 | 2022-12-01 | 2024-06 | 完成升压站建设及40台风机建设。 | 南丹华电福瑞新能源有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已取得用地预审及选址意见书，并获得自治区发改委核准批复。 |  | 韦涛 | 18377842166 | 否
180 | 广西凤山那兵风电场工程 | 2111-450000-04-01-637525 | 续建 | 风电 | 凤山县长洲镇 | 那兵风电场位于广西凤山县长洲乡东南侧，场内山体海拔高度在1000～1150m之间。场址距离凤山县公路里程约45km。场区西侧靠近S318省道，场区西南侧有一条现有道路从Y020乡道连接至场区范围。本风电场工程拟安装8台单机容量为6250kW的机组，总装机容量为50MW。本工程在场区内新建一座110kV升压站，计及不老山50MW风电场的接入，升压站最终规模按100MVA设计。 | 企业投资 | 4.0533 | 0 | 0.81066 | 0 | 3.2426 | 1.3 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 完成升压站主体建设、设备安装及50%以上项目投资。 | 广西凤山青桐新能源有限责任公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 基本完成 |  | 田勇 | 15116699088 | 否
181 | 广西凤山不老山风电场工程 | 2111-450000-04-01-102413 | 续建 | 风电 | 凤山县长洲镇 | 不老山风电场位于广西凤山县长洲乡东南侧，场内山体海拔高度在1000～1150m之间。场址距离凤山县公路里程约45km。场区西侧靠近S318省道，场区西南侧有一条现有道路从Y020乡道连接至场区范围。本风电场工程拟安装8台单机容量为6250kW的机组，总装机容量为50MW，接入那兵110kV升压站。 | 企业投资 | 4.1511 | 0 | 0.83022 | 0 | 3.3209 | 1.6 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 完成升压站主体建设、设备安装及50%以上项目投资。 | 广西凤山青桐新能源有限责任公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 基本完成 |  | 田勇 | 15116699088 | 否
182 | 华润电力来宾象州沐恩50MW风电项目 | 2109-450000-04-01-422118 | 续建 | 风电 | 象州县 | 建设12台风力发电机组，总容量50MW。 | 企业投资 | 3.461 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 1.8 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 全容量并网投产。 | 华润新能源（象州）有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 已完成 |  | 徐震 | 18276968661
183 | 天等牛头岭风电场二期工程项目 | 2018-451425-44-02-029688 | 续建 | 风电 | 天等县 | 总装机容量102MW。 | 企业投资 | 7.8373 | 0 | 7.8373 | 0 | 0 | 2 | 2021-10 | 2023-12 | 全容量并网。 | 天等双润新能源有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 全部前期工作已完成 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
184 | 宁明县桐棉风电场二期工程 | 2020-450000-44-02-016524 | 续建 | 风电 | 宁明县 | 总装机容量50MW。 | 企业投资 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 2 | 2022-11-01 | 2024-06 | 风机安装。 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 全部前期工作已完成 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
185 | 崇左市2000MW风光储一体化项目 |  | 续建 | 风电 | 宁明县、扶绥县、大新县、龙州县、江州区 | 总装机容量200万千瓦。其中风电装机容量25.5万千瓦，光伏发电装机容量174.5万千瓦，配套建设储能31.5万千瓦。 | 企业投资 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 15 | 2021-10-01 | 2023-12-01 | 全容量并网。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市发展改革委 | 崇左市 | 已完成备案，取得环评、水保使用林地、压覆矿、安评等。 |  | 冯嘉 | 15678806518 | 有
186 | 融水县白云风电场 | 2109-450000-04-01-112086 | 新建 | 风电 | 融水县 | 新建1座220kV升压站与运营管理中心，拟安装25台单机容量3.6MW的风电机组，总装机容量为90MW。 | 企业投资 | 6.5549 | 0 | 6.5549 | 0 | 0 | 1 | 2023-1 | 2024-6 | 场内道路、升压站完成，风机机组浇注完成15基，送出线路开工建设。 | 三峡新能源融水发电有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 1.已取得项目环评批复；2.项目风机塔筒标评标完成，待评标结果公示结束后进入决标流程；3.已取得临时用林批复，永久用林报告、鸟评报告均已报送市林业局、自治区林业局进入审批流程，植被恢复费已缴纳。 |  | 卓乐 | 18407720788 | 是
187 | 融水县大岳山150MW风电、30MW储能一体化项目 | 2110-450000-04-01-212695 | 新建 | 风电 | 融水县 | 风电装机容量150MW，拟安装50台单机容量3000kW的机组，新建一座220kV变电站，配套建30MW/60MWh储能设施一套。 | 企业投资 | 11.255 | 0 | 11.255 | 0 | 0 | 1 | 2023-3 | 2024-10 | 场内道路、升压站完成，风机机组浇注完成25基，送出线路开工建设。 | 揭阳远景能源科技有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 接入批复、文物、军事、压覆矿、安评、环评已完成，目前正在进行鸟评、水保、社稳、储能接入、电能质量报告等审核批复工作。 送出线路目前正在进行项目核准审批 |  | 吴红泽 | 15791961838 | 是
188 | 三江红岩山二期100MW风电场 | 2111-450000-04-05-961697 | 新建 | 风电 | 三江县 | 三江红岩山二期风电场工程建设规模为100MW，拟建220kV升压站1座。 | 企业投资 | 8.8745 | 0 | 8.8745 | 0 | 0 | 0.2 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 计划完成升压站基础浇筑；第一基风机基础浇筑；风电场临时道路修建5KM。 | 三江富泰能源科技有限公司 | 柳州市发展改革委 | 柳州市 | 2022年9月3日已核准 |  | 臧亚亮 | 15810060408 | 是
189 | 资源电投鸡公凸南岭风电场 | 2201-450000-04-01-429482 | 新建 | 风电 | 资源县 | 项目装机容量150MW，拟安装30台单机容量为5MW的风电机组，新建一座220kV升压站，拟采用220kV电压等级接入朝阳变电站，送出线路长度约8km。 | 企业投资 | 13.5405 | 0 | 13.5405 | 0 | 0 | 2.3 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 升压站完成场地平整，基础开挖及浇筑完成，综合楼主体建筑完成；场内道路完成70%，集电线路完成50%；部分风机基础开挖及浇筑40%，首批风机吊装完成。 | 资源电投绿合新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 项目已完成用地预审、选址意见书、水保批复，接入系统方案已通过评审并取得接入系统批复，已签订并网意向协议，环评报告已报送市审批局待评审，候鸟迁徙影响评价报告已通过评审、林地报告已编制完成正在报审。项目部已进驻现场，正在开展升压站征地工作。 |  | 杨 志 | 13407729238 | 是
190 | 十万古田二期风电场 | 2203-450000-04-01-454433 | 新建 | 风电 | 资源县 | 本期核准装机容量为150兆瓦，本期配套装机容量20%、2小时的储能（即60兆瓦时储能)，拟安装 30 台 单机容量50MW 的风力发电机组，拟采用220kV电压等级接入朝阳变电站，与现有古朝线一并送出。 | 企业投资 | 12.046 | 0 | 12.046 | 0 | 0 | 1.0668 | 2023-09-01 | 2025-06-01 | 未投产。 | 国家电投集团广西金紫山风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 目前已完成环评、水保等专题手续的招投标工作，正在组织各合同单位开展专题报告编制。 |  | 唐 琛 | 15295950220 | 是
191 | 将军台风电场 | 2110-450000-04-01-330827 | 新建 | 风电 | 资源县 | 项目装机容量200MW，拟采用220kV电压等级接入阳火坪变电站（或汇集站），送出线路长度约25km。 | 企业投资 | 15.3026 | 0 | 15.3026 | 0 | 0 | 3.9513 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 1、升压站土建、设备及站内调试完成；2、风电场道路及平台工程完成，风机及箱变基础工程完成；3、风机及塔筒吊装工程完成50%；4、风电场绿化工程完成50%。 | 资源坪台新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 1.取得建设项目用地预审与选址意见书；项目可行性研究报告已编制完成；取得自治区发改委核准批复意见；取得接入系统、水保、环评报告专题批复意见；使用林地许可资料已通过区局审核并取得批复；社稳、地灾办理工作已办理完成。 2.项目未开工，正在开展征地工作。 3.送出工程正在开展前期工作。 |  | 刘 卓 | 15107312763 | 是
192 | 枫树湾风电场 | 2203-450000-04-01-689153 | 新建 | 风电 | 资源县 | 项目装机容量10万千瓦，拟安装25台单机4.5MW的风电机组，拟与阳火坪等3家风电场汇集后，以一回220KV接入朝阳变。 | 企业投资 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 第一台风机落地。 | 桂林市资源县泽华能源发展有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 该项目已完成林地可研报告中的鸟评报告定稿及专家审查和接入批复报告，并网协议正在南方电网走签约程序。 |  | 胡 彬 | 13707883308
193 | 国能永福堡里风电场 | 2112-450000-04-01-928355 | 新建 | 风电 | 永福县 | 国能永福堡里风电场区域规划装机容量为 136MW，规划安装29至32台单机容量4.0至5.0MW风电机组，风电场新建 1 座 220kV 升压站，新建一条220kV线路接入到永福火电厂220kV侧。 | 企业投资 | 9.3437 | 0 | 2.8031 | 0 | 6.5406 | 1.6 | 2023-04-01 | 2024-10-01 | 完成部分风机吊装。 | 国能永福发电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 项目已获得自治区发改委的核准批复，已完成可行性研究、接入系统专题报告、送出线路可研、用地预审工作，已获得电网、压覆矿、环评、水保等批复。林地可研工作已到收尾阶段。项目监理已招标完成，项目初步设计已评审。 |  | 童准 | 18207839051 | 否
194 | 灵川县海洋1#二期风电场 | 2109-450000-04-01-523251 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 项目装机容量90MW，拟安装18台单机容量为5.0MW的风电机组，拟采用220kV电压等级接入木棉站，送出线路长度20km。 | 企业投资 | 6.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2023-04-30 | 2024-06-30 | 建成6台风机并网发电，建成22KV输出线路。 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 项目已完成用地预审、项目核准、接入系统方案批复，并签订并网意向协议。已完成项目EPC总包、主机设备、送出线路招标工作。已完成地灾、压覆矿、文物、气象、安全预评价、社稳、环评、水保专题批复。正在办理林业国土手续。 |  | 郭增辉 | 18878970044
195 | 灵川县盐沙坪风电场 | 2201-450000-04-01-760821 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 项目装机容量120MW，拟安装21台单机容量为4.0MW和12台单机容量3.0MW的风电机组，储能装置24MW/48MW·h，拟采用220kV电压等级接入木棉变电站，送出线路长度约23km。 | 企业投资 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2023-08-30 | 2024-12-30 | 建成8台风机。 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 项目已完成用地预审、项目核准、接入系统方案批复，并签订并网意向协议。已完成项目EPC总包、送出线路招标工作。已完成压覆矿、安全预评价、社稳专题批复。其他专题正在编制。 |  | 郭增辉 | 18878970044
196 | 灵川葫芦顶风电场二期工程 | 2202-450000-04-01-406720 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 项目装机容量50MW,拟安装10台单机容量为5MW的风电机组，接入一期项目已建110kV升压站，拟采用110kV电压等级接入110kV古镇变电站，送出线路长度约22km。 | 企业投资 | 4.4796 | 0 | 4.4796 | 0 | 0 | 0.5 | 2023-03-01 | 2024-12-30 | 建成2台风机并网发电。 | 灵川县中汇新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 项目已完成用地预审和选址意见书批复，已完成项目核准。接入系统方案已通过评审并取得接入系统批复，已签订并网意向协议；初步设计和施工图已完成；环评已批复，水保已批复，林地报告和候鸟迁徙影响评价报告已编制完成待审，已签订EPC合同。征地预公告已公示。 |  | 杨志 | 13407729238 | 是
197 | 广西龙胜县花界山风电场 | 2110-450000-04-01-808076 | 新建 | 风电 | 龙胜各族自治县 | 项目装机容量72MW，拟安装18台单机容量为4.0MW的风电机组，采用110kV电压等级接入220kV和平变电站，送出线路长度约40km。 | 企业投资 | 5.96 | 0 | 1.192 | 0 | 4.768 | 1.5 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 完成部分风机吊装。 | 龙胜洁源新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完成用地预审与规划选址批复、核准批复、接入系统批复、地质灾害危险性评估、压覆矿产调查、安全预评价备案、环评批复、水保批复。 |  | 王钊 | 18249024576 | 有
198 | 兴安县光华铺风电场 | 2201-450000-04-01-518976 | 新建 | 风电 | 兴安县 | 装机总容量为150MW的风场。 | 企业投资 | 8.1722 | 0 | 8.1722 | 0 | 0 | 1.4913 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | （1）升压站主体土建工程累计完成85%； （2）风电场土建施工累计完成60%，风机及塔筒/组件及支架累计完成70%； （3）箱变及配套集电线路累计完成65%； （4）完成征地100%； （5）送出工程累计完成85%。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完成各项前期手续 |  | 唐钰铭 | 18577335766
199 | 兴安界首三期风电场 | 2201-450000-04-01-994475 | 新建 | 风电 | 兴安县 | 装机总容量为100MW的风场。 | 企业投资 | 13.8127 | 0 | 13.8127 | 0 | 0 | 2.4021 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | （1）升压站主体土建工程累计完成75%； （2）风电场土建施工累计完成65%，风机及塔筒/组件及支架累计完成50%； （3）箱变及配套集电线路累计完成20%； （4）送出工程累计完成60%； （5）完成征地100%。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已完成各项前期手续 |  | 唐钰铭 | 18577335766
200 | 资源县金紫山风电场三期工程 | 2109-450000-04-01-916183 | 新建 | 风电 | 资源县 | 装机容量100兆瓦，新建一座升压站，安装3850千瓦风力发电机组26台。 | 企业投资 | 7.1282 | 0 | 7.1282 | 0 | 0 | 1.815 | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 完成18台风机吊装及并网发电。 | 广西资源国电投绿动新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 目前已完成并网意向协议签订、接入系统、压覆矿产、地质灾害、社会稳定评估、环评等专题的批复和审查意见；鸟类调查报告已通过评审，林业手续报批已完成组件，正在市林业局审查；正在进行项目建设用地征用工作，正在整理国土审批组件。 |  | 唐 琛 | 15295950220 | 是
201 | 阳火坪风电场 | 2109-450000-04-01-714313 | 新建 | 风电 | 资源县 | 装机容量200兆瓦，新建一座220千伏升压站。 | 企业投资 | 13.9567 | 0 | 13.9567 | 0 | 0 | 3.25 | 2023-03-01 | 2024-11-18 | 1、升压站场平、土建及安装装饰施工完成，同时电气一次设备安装调试完成；2、场内道路、安装平台施工（含首批风机和箱变基础土建施工）完成； 3、风机、塔筒和箱变吊装（含首批风电机组吊装（阳1区域））完成。 | 资源坪台新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 取得土地预审、核准、环评、水保、林业、接入系统手续 |  | 张彩霞 | 18977381032 | 是
202 | 灵川兰田风电场二期工程 | 2020-450000-44-02-016556 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 本期工程装机容量为100MW，拟安装22台EN-171/4.5机型，每台风机配备机组变电站，该项目与兰田风电场项目共用一座110kv的升压站。 | 企业投资 | 8.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2023-03-16 | 2024-08-01 | 完成11台风机基础浇筑及吊装，并并网发电。 | 灵川中核新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已取得自治区能源局核准批复；已获得用地预审及项目选址意见书、环评、接入电网系统等批复。项目已完成地质勘探，场区1：500地形图测量，施工图设计。已开展征地工作。已完成EPC、风机以及相关电气设备采购合同签订。 | 竣工时间为计划时间 | 刘峰 | 17377319357
203 | 灵川兰田风电场四期工程 | 2112-450000-04-01-457344 | 新建 | 风电 | 灵川县 | 拟安装8台5000kW机组，总装机容量为40MW。 | 企业投资 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2023-06-01 | 2025-05-01 | 完成道路施工及平台。 | 灵川中核新能源有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 已取得项目核准、安全预评价、电网接入批复、压覆矿、建设项目用地预审；其他前期手续正在办理 | 开工、竣工时间为计划时间 | 刘峰 | 17377319357
204 | 梧州苍梧六堡三期20万千瓦风电储能一体化项目 | 2202-450000-04-01-663359 | 新建 | 风电 | 梧州市苍梧县 | 装机容量20万千瓦。 | 企业投资 | 13.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 升压站建设，风机吊装。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 邵喜阁 | 18070677222 | 否
205 | 梧州藤县天平20万千瓦风电储能一体化项目 | 2202-450000-04-01-742559 | 新建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量20万千瓦。 | 企业投资 | 13.3186 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 1.5 | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 升压站建设，风机吊装。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 邵喜阁 | 18070677222 | 否
206 | 藤县大黎风电二期项目 | 2203-450000-04-01-258970 | 新建 | 风电 | 梧州市藤县 | 装机容量20万千瓦。 | 企业投资 | 14.8926 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 5 | 2023-02-01 | 2025-04-01 | 风机吊装。 | 国能藤县能源发展有限公司 | 梧州市发展改革委 | 梧州市 | 已核准 |  | 丁钰 | 18677159224 | 否
207 | 广西防城港海上风电示范项目A场址工程 | 2209-450000-04-01-183987 | 新建 | 风电 | 防城港市 | 项目建设容量700MW，配套建设220千伏海上升压站一座，风电机组发出电能通过集电海底电缆接入220千伏海上升压站，升压后通过220千伏电缆输送至东兴市江平镇陆上开关站。 | 企业投资 | 97.6173 | 0 | 97.6173 | 0 | 0 | 10 | 2023-03-01 | 2025-06-01 | 项目开工。 | 广西广投北部湾海上风力发电有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 项目已获得核准批复。 |  | 莫晓麟 | 13877111516
208 | 防城港防城区滩营风电场二期工程 | 2201- 450000- 04-01 -651037 | 新建 | 风电 | 防城港市防城区 | 装机容量20万千瓦。 | 企业投资 | 16 | 0 | 2.4 | 0 | 13.6 | 2.5 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | 5万千瓦。 | 防城港市伟熙风力发电有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已核准。 |  | 农灵 | 13768504506
209 | 防城港防城区滩营风电场一期（150MW）工程 | 2019-450603-44-02-008438 | 新建 | 风电 | 防城港市防城区 | 装机容量15万千瓦。 | 企业投资 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 9.6 | 3 | 2023-03-01 | 2024-06-01 | 10万千瓦。 | 防城港市根竹坪新能源有限公司 | 防城港市发展改革委 | 防城港市 | 已核准。 |  | 农灵 | 13768504506
210 | 民海钦南区东场镇风电场 | 2112-450000-04-01-728949 | 新建 | 风电 | 犀牛脚镇、东场镇 | 拟建风电机组20万千瓦及配套送出工程。拟安装单机容量28台3MW，29台4MW风机，总容量为200MW。 | 企业投资 | 14.52 | 0 | 3.63 | 0 | 10.89 | 1.86 | 2023-01-01 | 2024-06-01 | 完成100MW项目投产。 | 广西钦州民海风力发电有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已取得项目核准批复和送出线路路径方案批复，完成项目现场施工道路路勘及项目现场地勘、地灾、压覆矿、环评、水保、军事，正在办理项目用地用林指标报批以及社稳批复等前期手续，已完成部分设备采购等工作 1、接入远景站侧间隔开始基础施工；2、部分临时道路开始施工 |  | 王小小 | 15177990520 | 是
211 | 广西钦州市钦南区岭门200MW风电场项目 | 2111-450000-04-01-719117 | 新建 | 风电 | 钦州市钦南区犀牛脚镇 | 26台总装机容量155MW风力发电机组，一座110kV升压站，18公里110kV送出输电线路。 | 企业投资 | 9.9557 | 0 | 9.9557 | 0 | 0 | 2 | 2023-04-01 | 2024-06-01 | 预计年底升压站带电，争取首批8台风机并网。 | 广西钦州法电优能清洁能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 钦州市 | 已与广西电网公司签订并网意向协议，并获得接入系统批复，取得项目核准批复及地灾、水保、压覆矿批复、社稳批复，完成场内道路和场内集电线路初步设计，并完成办理鸟评手续。正在办理项目环评以及用林指标报批等前期手续，正在开展征租地准备和工程准备等工作 |  | 钱勇 | 15907732925 | 是
212 | 中广核港南灯山岭风电项目 | 2110-450000-04-01-310965 | 新建 | 风电 | 港南区瓦塘乡、木梓镇、木格镇 | 新建一座110kV升压站，50MW风电场。 | 企业投资 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 3.2 | 3 | 2023-02-28 | 2023-12-30 | 建成投产。 | 中广核贵港港南风力发电有限公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 完成各项前期手续，开工前准备 |  | 黄海旺 | 18077220227 | 是
213 | 广西田林潞城那帮100MW风力发电项目 | 2112-450000-04-01-562216 | 新建 | 风电 | 广西百色市田林县 | 建设规模：100MW 建设内容：20台单机容量为5000kW的风力发电机组。 | 企业投资 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 2 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 升压站主体完工，风机机位点部分浇筑完成。 | 广西田林威能新能源有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 目前已委托第三方办理环评、水保、压矿、地灾等专题，并已取得水保、压矿、地灾、社稳等专题报告的批复。林地使用许可手续及环评批复暂未取得。 |  | 张剑楠 | 17776228701
214 | 百色田林八渡200MW风电储能一体化项目 | 2201-450000-04-01-531040 | 新建 | 风电 | 百色市田林县平塘乡、高龙乡、定安镇 | 建设200MW风电机组及新建220kv升压站。 | 企业投资 | 13.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 建设15万千瓦。 | 华润电力新能源投资有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 设计已完成、正在编制环评、水保、压矿、地灾、社稳报告等，项目1月份挂网招标。 |  | 梁平 | 13307819777
215 | 平桂区大平二期（明梅）100MW风电项目 | 2109-450000-04-01-161849 | 新建 | 风电 | 贺州市平桂区 | 总装机容量100MW，配套建设风电场升压站、场内风机基础、风电场道路、集电线路及送出工程等。 | 企业投资 | 6.11 | 0 | 2.04 | 0 | 4.07 | 0.2 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 开工建设，完成15%工程量。 | 华润电力新能源投资有限公司 | 贺州市发展改革委 | 贺州市 | 除用林审批外均已完成。 |  | 覃汝阳 | 18776435466 | 否
216 | 广西天峨县更新风电场 | 2109-450000-04-01-638218 | 新建 | 风电 | 河池市天峨县 | 装机容量50.25MW，拟布置15台WTG2（3350kW，轮毂高度105m）风电机组。拟新建1座110kV升压站（以下简称更新升压站），并新建更新升压站～雪莲110kV线路接入系统，送出线路长度约20km，截面暂按150mm2考虑。 | 企业投资 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 1.5 | 2023-02-10 04:48 | 2023-12-01 | 建成投产。 | 龙滩水电开发有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 已完成项目核准、用地预审、安全预评价、气候可行性论证，送出可研完成招标、风机招标、勘察设计招标已完成。目前正在开展项目开工前相关专题报告编写、审批工作。 |  | 任畅 | 18907712107 | 无
217 | 中节能忻城宿邓二期110MW风电场项目 | 2112-450000-04-01-738911 | 新建 | 风电 | 广西忻城县 | 安装22台单机容量5MW的风力发电机组，总装机容量为110MW，主要建设内容为新建场内道路约60公里，220kV升压站一座、35kV架空集电线路四回、接入溯河变电站220kV送出线路一回。 | 企业投资 | 8.21 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 2024-06-01 | 完成5万装机容量并网。 | 中节能来宾风力发电有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 已取得项目核准、环评、水保、林业等批复，完成风机招标和EPC总承包招标，目前正在开展征地清赔工作。 |  | 屈志锋 | 18577821668
218 | 象州百丈风电场三期 | 2018-451322-44-02-014871 | 新建 | 风电 | 象州县 | 项目装机容量50MW,拟安装10台单机容量为5MW的风电机组，拟采用110kV电压等级接入百丈风电场变电站，接入蓬莱站。 | 企业投资 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 2024-06-01 | 完成1.2万装机容量并网。 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 正在办理林地手续 |  | 邓永增 | 15224676166
（五）水电及抽水蓄能 | [7 empty] | 842.0213 | 0 | 272.6529 | 0 | 76.007 | 29.76
1.水电
219 | 大藤峡水利枢纽工程 | 2018-000052-48-01-003757 | 续建 | 水电 | 桂平市 | 大藤峡水利枢纽工程总库容34.79亿立方米，船闸按照3000吨级标准建设，电站总装机容量160万千瓦（左岸3台单机容量20万千瓦机组，右岸5台单机容量20万千瓦机组），灌溉面积120.6万亩。 | 企业投资、政府投资 | 357.3614 | 18.955 | 40 | 0 | 0.029841 | 12 | 2015-09-01 | 2023-12-01 | 水库总库容34.79亿立方米，左岸一期工程（装机60万千瓦、3000吨级船闸一座）已投产；右岸1#机组已投产发电。 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 已开工建设 |  | 陈树强 | 18377100800 | 是
220 | 河池市金城江电站工程 | 2016-451202-77-01-012120 | 续建 | 水电 | 金城江区东江镇上沙里屯 | 水库为中型水库，总库容5212万立方米；电站总装机容量2×7.5MW，预留Ⅴ级船闸，为小⑴型电站。 | 企业投资 | 5.5099 | 0 | 1.6529 | 0 | 3.857 | 0.5 | 2021－03 | 2024－03 | 完成拦河坝建设、发电厂房建设、发电机组安装;完成库区移民安置规划专业工程50%；完成挡水坝和发电厂房机电及金属结构安装。 | 河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 | 河池市发展改革委 | 河池市 | 河池市国有资本投资运营（集团）有限公司已取得立项、可研、初步设计批复、施工许可，前期工作已全部完成。 |  | 陈伟 | 13471882123
2.抽水蓄能
221 | 南宁抽水蓄能电站 | 2019-450122-44-02-007773 | 续建 | 水电 | 武鸣区 | 电站规划装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦水泵水轮机组，枢纽建筑物由上水库、下水库、输水发电系统、地下厂房、配套对外交通道路及场内永久公路等建筑物组成。根据项目预可行性研究阶段方案，电站征地面积约5661.53亩，额定水头458米，上水库正常蓄水位以下库容635.1万立方米,下水库正常蓄水位以下库容644.7万立方米。 | 企业投资 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11.47 | 2022-07-15 | 2025-12-01 | 计划完成土地报批及移民安置建设工作，进场公路及上、下库连接公路具备全线路基通车条件，上、下水库坝基及输水发电系统工程主厂房开挖完成，施工配套35kV变电站建成投产。 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 南宁市发展改革委 | 南宁市 | 已完成 |  | 钟萍 | 18275076272
222 | 灌阳抽水蓄能电站 | 2201-450000-04-01-673982 | 新建 | 水电 | 灌阳县 | 灌阳抽水蓄能电站规划装机容量120万千瓦，拟安装4台单机容量为30万千瓦的水泵水轮机组。电站永久构筑物包括上水库大坝、下水库大坝、输水发电系统、地下厂房、场内道路和对外交通衔接道路。工程建设涉及征收、征用土地约4000亩。 | 企业投资 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1.19 | 2024-01-01 | 2029-12-01 | 主体工程未开工。 | 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 1、完成项目预可研报告审查，可研“三大专题”报告审查； 2、完成灌阳抽水蓄能电站项目两洞标（进厂交通洞、通风兼安全洞）及施工电源招标； 3、进场公路可研报告已通过审查，编制完成初步设计及工程概算。 |  | 杜伟 | 13926169532 | 是
223 | 桂林抽水蓄能电站 |  | 新建 | 水电 | 龙胜各族自治县 | 装机容量1600MW，装机4台，单机容量400MW。 | 企业投资 | 89.15 | 0 | 17 | 0 | 72.15 | 0.5 | 2025-02-01 | 2031-11-01 | 预可研勘探全部完成，可研勘探完成。 | 龙胜源胜水力发电有限公司 | 桂林市发展改革委 | 桂林市 | 完成预可研报告审查 |  | 陈凯 | 13908882058 | 否
224 | 贵港抽水蓄能电站 | 2202-450000-04-01-438929 | 新建 | 水电 | 贵港市港北区根竹镇 | 新建1座装机容量120万千瓦的抽水蓄能电站工程，拟安装4台30万千瓦水泵水轮机组，枢纽工程主要由上水库、下水库、输水发电系统等建筑物组成。 | 企业投资 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.6 | 2023-03-01 | 2024-01-01 | 完成可行性研究报告编制，平洞及相关辅助工程开工。 | 完成可行性研究报告编制，平洞及相关辅助工程开工。 | 贵港市发展改革委 | 贵港市 | 港北区政府 |  | 沈品安 | 13926159082
225 | 田东抽水蓄能项目 | 2206-450000-04-01-482638 | 新建 | 水电 | 广西百色市田东县林逢镇 | 项目总装机容量 1200MW，装设 4 台单机容量为 300MW 的单级立轴混流可逆式水泵水轮机组。主要建设上库水坝、下库水坝、引水涵洞、地下 厂房、进场道路、送出线路、移民工程等。 | 企业投资 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2.5 | 2023-12-01 | 2029-12-01 | 辅助工程开工，完成进场道路的建设。 | 中广核新能源田东有限公司 | 百色市发展改革委 | 百色市 | 预可研阶段：已完成 可研阶段：1.地质长探洞施工累计开挖掘进约400米左右；地质勘探和厂房深孔已完成；2.“三大专题”枢纽布置格局、正常蓄水位、施工总布置专题报告根据专家意见修编中；3.进场公路已完成招标，准备施工；营地地基勘探中； |  | 戴文康 | 15777123872 | 是
226 | 金秀县抽水蓄能电站项目 |  | 新建 | 水电 | 金秀县 | 项目总装机规模120万千瓦，建设4台单机容量30万千瓦。 | 企业投资 | 80 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 1 | 2023-12 | 2028-12 | 力争项目获得核准，交通懂、通风洞、导流洞等开工建设。 | 华源电力有限公司 | 来宾市发展改革委 | 来宾市 | 已完成预可研报告及三大专题报告评审，编制完成事物指标调查细则。 |  | 王铁兵 | 13932363619